附表：

吴忠市2021年财政支农屠宰有关项目验收结果公示表
序号	项目名称	实施单位	建设地点	建设内容	项目计划

资金

（万元）	完成情况	验收

结果	拟拨付

资金

（万元）	备注
数量（头）	无害化处理率（%）/完成率(%)
1

生猪屠宰环节病害猪无害化处理	吴忠市利通区昌盛生猪定点屠宰场	吴忠市利通区金积西门桥头	实施生猪屠宰环节病害猪及产品收集和无害化处理，规范无害化处理工作流程，无害化处理率达到100%，保证上市生猪产品质量安全。	5.3	121	100	合格	5.3	项目实施方案、无害化处理记录等档案资料齐全；无害化处理病死猪及病害猪产品合计121头，无害化处理率100%。
宁夏古峡食品有限责任公司	青铜峡市瞿靖镇瞿靖村	实施生猪屠宰环节病害猪及产品收集和无害化处理，规范无害化处理工作流程，无害化处理率达到100%，保证上市生猪产品质量安全。	5.5	119	100	合格	5.5	项目实施方案、无害化处理记录等档案资料齐全；无害化处理病死猪及病害猪产品合计119头，无害化处理率100%。
盐池县生猪定点屠宰有限公司	盐池县花马池镇德胜墩村	实施生猪屠宰环节病害猪及产品收集和无害化处理，规范无害化处理工作流程，无害化处理率达到100%，保证上市生猪产品质量安全。	2	47	100	合格	2	项目实施方案、无害化处理记录等档案资料齐全；无害化处理病死猪及病害猪产品合计47头，无害化处理率100%。
2	畜禽定点屠宰监管	青铜峡市牧泉肉食品有限公司	青铜峡市峡口镇草台子村	计划投入资金80万元。

技术改造和设备更新。购置和安装新的肉牛吊宰线、羊只吊宰线、副产品处理设施等。

（二）监控设施设备投入使用。监控系统接入《宁夏屠宰信息化管理平台》投入使用。

（三）品质检验室建设。肉品品质检验人员操作技能培训等方面。	12	购置和安装新的设施设备，其中包括肉牛吊宰线一条、羊只吊宰线一条、副产品处理设备、洗手消毒区域设备、排酸间设备、分割设备、手工车间牛线设备及空气压缩机设备，监控系统投入使用。 2名工作人员受训。	100	合格	12	项目实施方案、有关票据等档案资料齐全；对屠宰车间进行改造升级，购置新的设施设备，其中包括肉牛吊宰线一条、羊只吊宰线一条、副产品处理设备、洗手消毒区域设备、排酸间设备、分割设备、手工车间牛线设备及空气压缩机设备，经青岛恺诚达商贸公司安装并验收合格，目前已投入使用。设施设备及安装费用合计800820元。监控系统接入《宁夏屠宰信息化管理平台》调试成功，并投入使用。2名工作人员参加全区肉品品质检验培训。
合计
24.8
24.8