## Sheet1
附件
吴忠市土地权改革2022年任务清单
序 号 | 改革任务 |  | 2022年任务 | 推进措施 | 完成时限及进度安排 | 牵头单位 | 牵头单位责任领导 | 责任科室
1 | 加强用地规划管控 | 1.高质量编制国土空间总体规划 | 落实自治区国土空间规划，继续推进吴忠市国土空间总体规划编制，优化农业、生态、城镇空间用地布局。 | 1.结合国家、自治区最新政策、数据调整变化等情况，在国土空间规划中落实“四水四定”原则和“双碳”战略，进一步衔接重大产业，国土绿化等专项规划，深化黄河流域生态保护和高质量发展等专题研究，支撑构建国土空间规划“一张图”。 2.衔接自治区国土空间规划，加强与区厅和市县相关部门对接，根据自治区统一部署，形成规划报审成果。 | 1.2022年12月底，做好专项规划衔接，优化专题研究和规划成果体系； 2.按照自治区要求时间完成吴忠市国土空间总体规划报审。 | 市自然资源局、 县（市、区）自然资源局 | 陈刚 | 国土空间规划科
|  | 2.统筹划定落实“三条”控制线 | 科学划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，确保“数、线、图”一致。 | 1.按照国家永久基本农田划定规则和自治区下达的耕地及永久基本农田保护目标任务，划足划优划实，将耕地保护任务数图一致纳入国土空间规划“一张图”管理。 2.积极配合区厅更新完善生态保护红线评估调整成果。 3.按照国家及自治区最新划定政策，划实划优城镇开发边界。 | 2022年4月开始，按照自治区统一部署安排划定三条控制线。 | 市自然资源局、 县（市、区）自然资源局 | 陈刚 | 国土空间规划科
|  | 3.优化调整国土空间布局，统筹产业用地需求 | 协调产业布局矛盾，整合专项规划成果，优化国土空间布局，完善丰富国土空间规划“一张图”。 | 针对奶产业、葡萄酒、新能源等重点产业开展部门联合审查论证，结合“三线”划定方案和国土绿化空间，梳理产业用地矛盾，提出优化方案建议，联合论证，将产业布局纳入“一张图”管理。 | 1.2022年3月-4月科学论证，摸清底数； 2.2022年4月-5月梳理矛盾，提出优化建议； 3.2022年6月-7月优化布局，联合论证； 4.2022年12月底，完善成果上报审批。 | 市自然资源局、 县（市、区）自然资源局 | 陈刚 | 国土空间规划科
|  | 4.推进“多规合一”实用性村庄规划编制 | 督促指导各县区完成89个重点村（社区）村庄规划编制。 | 1、督促各县（市、区）完成村庄规划编制； 2.指导各县（市、区）在村庄规划中预留建设用地机动指标。 | 1.2022年4月完成重点移民村（社区）村庄规划编制； 2.2022年12月完成其他村庄规划 | 市自然资源局、 县（市、区）自然资源局 | 陈刚 | 国土空间规划科
|  | 5.探索规划“留白”规制 | 预留重点产业发展、重大工程建设、生态保护用地指标。 | 按照“留白”管理规定，在国土空间规划中合理设置指标，布局留白用地，为长远发展预留空间。 | 2022年12月底 | 市自然资源局、 县（市、区）自然资源局 | 陈刚 | 国土空间规划科
2 | 深入推进土地确权 | 6.全面完成农村承包地确权 | 开展农村土地承包经营权确权登记颁证收尾工作，妥善化解矛盾纠纷，做到应确尽确。 | 1、建立土地承包经营权确权收尾工作台账；2、适时督促各县（市、区）推进落实确权收尾工作；3、对接自治区农业农村厅，协调解决遗留问题。 | 1、3月-4月进一步细化梳理利通区、青铜峡、同心县未确权承包地的遗留问题清单；2、5-12月加大协调、对接和督查力度，确保年底完成承包地确权收尾工作。 | 市农业农村局 | 蒋习忠 | 农办综合协调科 吴忠市农经站 利通区农业农村局 青铜峡农业农村局 同心县农业农村局
|  | 7.全面完成农村宅基地确权 | 依据《关于化解农村宅基地确权登记历史遗留问题若干措施》等有关政策，加大宅基地确权登记历史遗留问题化解，实现农村宅基地房地一体确权登记应登尽登，逐步规范农村不动产日常登记。力争到年底确权颁证累计数量达到139582宗 | 1.积极协调利通区政府组织乡镇和相关部门依法依规对无权属来源、空闲宅基地等历史遗留问题进行审批，办理确权登记。 2.积极配合自治区不动产登记中心，做好农村宅基地确权颁证登记库与不动产登记中心使用的城镇不动产登记库合并工作。 | 1.2022年1-4月，组织作业单位对未发证农户档案信息进行梳理。 2.2022年3月协调利通区政府组织各乡镇召开“房地一体”确权颁证工作推进会，督促各乡镇对无权属来源宅基地进行审批。 3.2022年5月-12月，组织作业单位入村收集农户档案资料，进行推库入库，对符合条件的进行确权颁证。 4.2022年8月，配合自治区不动产登记中心将农宅数据库合并到城镇不动产登记库中。 | 市自然资源局 市农业农村局 、 县（市、区）自然资源局 | 李波 | 调查监测科
|  | 8.开展国有农用地确权 | 红寺堡区和青铜峡市开展国有农用地确权 | 1.红寺堡区开展葡萄酒国有农用地经营权确权登记工作 2.青铜峡市加快农垦集团国有土地使用权确权登记工作 | 2022年12月底 | 市自然资源局、 红寺堡区自然资源局、青铜峡市自然资源局 | 李波 | 调查监测科
|  | 9.扎实推进集体建设用地确权、所有权变更调查和确权登记工作 | 1.完成集体建设用地不动产权籍调查，对符合发证条件的集体建设用地实现确权登记颁证应颁尽颁。 2.启动集体所有权变更调查和确权登记 | 1.整理外业调查资料。 2.开展权属审核登记发证。 3.开展检查验收和成果汇交。 4.编制所有权变更调查和确权登记工作方案、开展权籍调查。 | 2023年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 李波 马梅花 | 调查监测科 不动产确权登记中心
3 | 有效盘活土地资源 | 10.推进低效、闲置国有建设用地盘活利用 | 建立低效用地项目库和闲置土地一张图；编制《吴忠市区城镇低效用地再开发专项规划（2022-2025年）》 | 1.开展低效用地和闲置土地清查。 2.建立低效用地项目库和闲置土地一张图。 3.专项规划于4月底通过审批，根据规划编制实施方案。 4.制定出台《吴忠市深入推进城镇低效用地再开发实施意见》。 | 1.4月底前完成规划编制工作，报市政府批复 2.6月底前出台《吴忠市深入推进城镇低效用地再开发实施意见》 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用与权益科
|  | 11.推进乡村闲置建设用地盘活利用 | 充分利用村内空闲地发展民宿、乡村旅游；释放建设用地空间，促进农村产业发展 | 对农村空闲地进行调查，结合村庄规划，发展乡村旅游；同心县实施2021年度城乡建设用地增减挂钩项目，面积68.73公顷；红寺堡区实施2022年度城乡建设用地增减挂钩项目，面积58.7428公顷，获得周转指标55.1357公顷，使“死资源”变“活资产” | 2022年12月底 | 市农业农村局 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 蒋习忠 陈刚 | 国土空间规划科 用途管制科
|  | 12.推进工矿废弃地整治利用 | 加大项目申报力度，推动废弃矿山生态修复项目实施落地。 | 1.推进红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）、盐池县历史遗留废弃矿山生态修复项目（三期）实施。 2.将全市历史遗留废弃矿山打包，编制《黄河流域吴忠市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案》，积极争取资金确保项目实施落地。 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 王继军 | 地质矿产管理科
|  | 13推进土地综合整治 | 1.利通区实施扁担沟利原村高标本准农田项目，建设规模4400亩，新增耕地2000亩； | 1、定期督察； 2、及时进行新增耕地核查； 3、协调耕保处将新增耕地指标及进入库。 | 拟计划2022年4开工建设，10月份完成种植，11月份完成项目入库. | 市自然资源局 利通区自然资源局 红寺堡区自然资源局 青铜峡市自然资源局 盐池县自然资源局 | 王继军 | 耕地保护科
|  |  | 1.红寺堡镇冰草沟土地开发整治（补充耕地）项目，建设规模3286亩，新增耕地2979亩； 2.红寺堡区柳泉乡长椽子土地开发整治（补充耕地）项目，建设规模7488亩，新增耕地5077亩； 3.红寺堡区柳泉乡新圈梁土地开发整治（补充耕地）项目，建设规模8340亩，新增耕地6989亩； |  | 2021年9开工建设，2022年4月份完成种植，9月份完成项目入库。
|  |  | 1.青铜峡市邵岗镇土地整治项目（A区）建设规模3504亩，新增耕地2830亩； 2.青铜峡市邵岗镇土地整治项目（B区），建设规模5256亩，新增耕地4248亩； |  | 2021年7开工建设，2022年5月份完成种植，10月份完成项目入库。
|  |  | 1.盐池县冯记沟乡雨强村土地整治补充耕地项目，建设规模2397亩，新增耕地2000亩； 2.盐池县滩羊“种养+”一体化示范项目，建设规模21000亩，新增耕地18000亩； |  | 拟计划2022年4开工建设，6月份完成种植，11月份完成项目入库。
4 | 构建城乡统一用地市场 | 14.推进农村产权入市交易 | 推进农民、村集体、农业经营主体按照“应进必进”的原则要求入市流转可交易的农村产权，促进农村产权规范流转，扩大“应尽必进”覆盖面。 | 1、按季上报交易清单，厘清应进场但未进场交易台账；2、加强政策宣传，借助微信公众号、抖音等媒介、发放宣传彩页、培训等方式扩大农村产权交易政策宣传受众面，提高各级干部的思想认识；3、加大考核力度，将农村产权交易情况列入乡镇、村组绩效考核中；4.加大督导力度，按季对农村产权交易开展情况进行通报，对违规交易等行为进行严厉问责。 | 1.1-12月，实行交易清单管理和监督通报工作制度，扩大农村产权交易覆盖面；2.3-9月份，举办培训班、下乡入村、借助电视台、微信公众号等媒介进行广泛宣传和调研；3.10-12月，对农村产权入市交易进行工作考评。 | 市农业农村局 | 蒋习忠 | 农办综合协调科 吴忠市农经站
|  | 15.探索农村集体经营性建设用地入市 | 建立制度，稳步开展农村集体经营性建设用地入交易工作 | 1.制定《吴忠市农村集体经营性建设用地入市交易管理办法》 2.在集体建设用地确权登记的基础上，结合盐池县集体经营性建设用地入市经验，稳步推进入市交易基础工作 | 2022年12月底 | 市自然资源局 市农业农村局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 蒋习忠 | 开发利用科 农办综合协调科
|  | 16.建立规范有序的国有建设用地市场 | 开展城市基准地价更新和地价监测，完成农用地和集体建设用地定级与基准地价评估；加快吴忠市土地二级市场电子竞价平台运行 | 1.报区厅审批市区中心城区基准地价更新任务书。成立专班，根据任务书开展式准地价更新，年内完成更新工作 2.完成农用地和集体建设用地土地定级与基准地价成果审批工作。 3.加快二级市场平台云数据对接，6月底前运行平台 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用科
5 | 创新市场供地机制 | 17.推进用地结构调整 | 合理配置土地利用年度计划，加大差别化供地政策，扩大国有土地有偿使用范围。 | 1.编制并公布实施2022年国有建设用地供应计划；年度用地计划指标优先保障重大项目、重大工程、重大产业用地 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用科
|  | 18.创新土地供应方式 | 推进工业项目以弹性年期出让 | 根据项目建设生命周期和生产类型，推进弹性年期出让 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用科
|  | 19.推进“标准地”出让 | 工业用地以“标准地”方式出让的宗数不少于年内工业用地总宗数的10% | 1出台《吴忠市推进工业用地“标准地”出让的实施意见》，实现“事先做评价、事前定标准、事中做承诺、事后强监督”的全生命周期管理 2.制定工业用地“标准地”出让计划 3.实行“标准地”，成交即开工、交地即交证 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用科
6 | 提高用地效益 | 20.建立“以亩均论英雄”激励机制 | 进一步加强土地节约集约利用管理，使工业项目提质增效 | 1.制定出台《开发区土地集约利用管理办法》 2.开展开发区节约集约利用评价工作 3.推进批而未供和闲置土地处置 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用科
|  | 21.建立“再开发促增值”调节机制 | 加大“增存挂钩”机制，用好增量，盘活存量 | 1.实施城镇低效用地再开发改造 2.以预告分割转让土地使用权的方式处置低效用地和僵尸企业 | 2022年12月底 | 市自然资源局 县（市、区）自然资源局 | 马梅花 | 开发利用科 不动产确权登记中心