## Sheet1
附表2：
吴忠市2020年计划实施项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 投资性质 | 项目前期工作进展情况 | [6 empty] | 前期手续办理和推进过程中存在的问题 | 计划 开工日期 | 计划完工或投产日期 | 项目单位 | 联系人及电话 | 备注
[8 empty] | 项目立项 | 土地报批 | 土地招拍挂或划拨 | 规划许可 | 施工招标 | 环评 | 施工许可
| 合计（453个） |  |  |  | 9608191.81 | 4025103.17
一 | 工业项目（146个） |  |  |  | 4622908.76 | 2129451
(一) | 装备制造项目（12 个） |  |  |  | 101823 | 37223
1 | 宁夏银星吴忠仪表流体控制股份有限公司高端精密金属零件项目 | 新建 | 年产20万件高端精密金属零件 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 租赁 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2020-11-01 | 利通区 | 张军工 13902060116
2 | 宁夏浙哲环保科技有限公司环保防腐化工设备生产制造项目 | 新建 | 年产3000只塑料储罐、防腐设备罐体，购置挤塑机、单梁行车等设备，配套建设生产车间等设施 | 2020 | 1500 | 1500 | 企业投资 | 备案 （2019-640302-29-03-010353） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 招工难 | 2020-05-10 | 2020-11-01 | 利通区 | 夏素娟 15961360009
3 | 宁夏浙连防腐设备科技有限公司环保防腐化工设备生产制造项目 | 新建 | 新建环保防腐设备生产线，生产加工球阀、过滤器、止回阀、蝶阀、管道管件、计量罐等 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 购买税务发票有限制 | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 利通区 | 陈素娥 18021813366
4 | 宁夏万邦包装材料有限公司进出口环保包装生产制造项目 | 新建 | 建设车间、综合楼5900平方米，购置全自动卷桶机、液压双头封底机、全自动翻边机等 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 利通区 | 王发章 18082161688
5 | 宁夏点石宝库工贸有限公司智慧消防物联网监控平台研发中心续建项目 | 续建 | 新建加工车间3500平方米，配套水电暖等基础设施 | 2019-2020 | 5000 | 3000 | 企业投资 | 备案（2019-640302-65-03-002538） | 不需办理 | 地字第吴规利用2019012号 | 建字第吴字规(利)工2019（002） | 不需办理 | 环评登记 | 4210120190428GJ03-20 |  | 2020-03-15 | 2020-10-01 | 利通区 | 马小斌 13369534788
6 | 青铜峡铝业科技工程有限公司装配式铝合金建筑项目 | 新建 | 主要生产铝合金建筑板材 | 2020 | 1223 | 1223 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 张晓军 13995053082
7 | 宁夏富瑞杰机械配件制造项目 | 新建 | 购置钻床、卷板机等设备 | 2020 | 600 | 600 | 企业投资 | 未完成 | 租赁 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 张华 15009630909
8 | 唐工机械年产4万吨绿色智能铸件项目 | 新建 | 建设消失模车间、离心球墨铸铁车间、铸造车间、3D打印车间、数据信息中心及备件库、综合站房等。 | 2020-2022 | 26000 | 5000 | 企业投资 | 备案 （2019-640950-31-03-011164） | 办理规划 设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2022-10-01 | 太阳山 开发区 | 尚剑波 18309615167
9 | 红飞智控科技服务有限公司无人机制造项目 | 新建 | 无人机研发、总装及无人机运用服务。 | 2020 | 2400 | 2400 | 企业投资 | 备案 （2019-640303-37-03-011671） | 租赁 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-08-20 | 太阳山 开发区 | 肖 海18195305111
10 | 北京捷世智通科技股份公司信息安全产业化一期 | 新建 | 建设年产20万台自主可控国产芯片台式、笔记本等计算机生产线和申威CPU、安检仪等信息化产品生产线。 | 2020-2021 | 5000 | 3500 | 企业投资 | 未完成 | 租赁 不需办理 | 租赁 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2021-10-01 | 金积 工业园区 | 马浩15509630110
11 | 宁夏国运铁建高新材料科技有限公司智能化钢模板与钢构件生产项目 | 续建 | 年产30万吨智能化钢模板与钢构件，主要建设全封闭式钢结构生产车间、半封闭式钢结构加工及成品存放车间等设施 | 2019-2021 | 50100 | 10000 | 企业投资 | 备案 （2019-640951-33-03-003957） | 宁政土批字〔2017〕338号 | 出让合同：吴国土合字2018-05号 | 建字第GHX2019021号 地字第吴城YD2018022号 | 已完成 | 吴金环审 〔2019〕5号 | 64210120190520GJ03-02 |  | 2020-03-25 | 2021-09-01 | 金积 工业园区 | 裴云斌15056539633
12 | 宁夏荣菊净水科技有限公司环保净水机生产项目 | 新建 | 生产设备购置，改建生产车间，完善配套设施等 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-06-01 | 金积 工业园区 | 马少娟 13995009294
(二) | 食品制造及其他轻工业项目（26个） |  |  |  | 350164.76 | 95521
13 | 宁夏中桦雪食品公司等级粉、标准粉生产项目 | 新建 | 购置日处理小麦500吨生产线1条，年产12万吨等级粉、标准粉 | 2020 | 1200 | 1200 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 利通区 | 周立峰 17795317688
14 | 宁夏京成天宝饲料添加剂有限公司综合回收技术改造项目 | 新建 | 建设海绵铜、粗铟、锡渣生产线，关联设备安装，对生产车间和辅助设施进行改造 | 2020-2021 | 11802 | 6000 | 企业投资 | 备案 2019-640381-42-03-006065 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 协调环保部门办理排放指标问题 | 2020-05-15 | 2021-10-01 | 青铜峡市 | 季成13466402188
15 | 宁夏润昌实业有限公司新技术智能高端印刷包装项目 | 新建 | 建设厂房3227平米，集成应用关键工艺、技术和装备，实现绿色关键工艺突破 | 2020-2021 | 8000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2017-640381-23-03-000677 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 青环发[2017]179号 | 未完成 |  | 2020-03-17 | 2021-12-01 | 青铜峡市 | 慕丽妮 18709637342
16 | 盐池县富农农业有限公司小杂粮加工项目 | 新建 | 年产1万吨小杂粮，建设生产车间、办公楼、原料及成品库等 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 已备案 | 完成土地报批要件组件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
17 | 宁夏环太生物科技有限公司荞麦大健康产业园项目 | 续建 | 苦荞产品生产线建设 | 2019-2021 | 15000 | 3000 | 企业投资 | 备案 2019-640323-13-03-001094 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 环评登记表 | 已完成 642126201908070101 |  | 2020-03-20 | 2020-05-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
18 | 年产10万吨葡萄籽深加工产业化项目 | 续建 | 建成年深加工5万吨葡萄籽生产线及标准化生产车间等附属设施，安装相关设备 | 2019-2020 | 30000 | 10000 | 企业投资 | 备案2019-640913-01-03-011396 | 已上报自治区 | 待县政府上会研究 | 未完成 | 未完成 | 已通过评审，待批 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-11-01 | 同心县 | 马汉宝13895331978
19 | 宁夏俊伟食品科技有限公司肉制品生产项目 | 新建 | 年加工34000吨牛肉干、牛板筋、牛蹄筋、速冻饺子等，建设原料预处理间、肉制品生产车间、成品库等 | 2020-2021 | 4483 | 2000 | 企业投资 | 备案 2019-640324-14-03-005316 | 已上报自治区 | 待县政府上会研究 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-06-01 | 同心县 | 马俊平13995458980
20 | 享口福年产500吨面点加工项目 | 新建 | 在扶贫产业园区租用1200平方米厂房，建设年产500吨糕点、包子、饺子、月饼等生产线 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 租赁 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 周学清13709558305
21 | 兰卿自发热快餐食品加工项目 | 新建 | 安装自发热快餐生产线 | 2020 | 4000 | 4000 | 企业投资 | 已完成备案2019-640324-14-03-005842 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 李一博18795037616
22 | 农业及工程防护网制造项目 | 新建 | 全自动防护网加工生产线以及其他附属设施等 | 2020 | 10000 | 6000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 余斌17159570777
23 | 香品生产研发及香道文化中心建设项目 | 新建 | 租用扶贫产业园扶贫车间4388.56平方米，购置全自动制香生产线、自动一体化烘干设备及研发设备、香道文化展厅等 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 已完成备案 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-06-10 | 2020-11-01 | 同心县 | 洪伟龙15860582866
24 | 宁夏菊花台庄园枸杞种植有限公司枸杞深加工产品生产线建设项目 | 新建 | 建设鲜果日烘干50吨烘干房一座，日生产枸杞原浆3-5吨生产线一条 | 2020 | 800 | 800 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-11-01 | 同心县 | 李伟15009612288
25 | 朗斐葡萄酒产业园葡萄酒厂建设项目 | 新建 | 年产葡萄酒7500吨，配套污水处理站、特色小酒堡等 | 2020-2023 | 90000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2018-640324-05-03-012563 | 已上报自治区自然资源厅 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 项目施工图设计未完成 | 2020-06-15 | 2020年9月 （一期） | 同心县 | 马力燕15709537729
26 | 同心县和益饲料有限公司畜禽饲料生产项目 | 新建 | 总建筑面积3599平方米，购置生产设备、化验设备等 | 2020-2021 | 5500 | 3200 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-06-01 | 同心县 | 张宏伟13503173966
27 | 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司西部罗山牛羊肉深加工项目 | 新建 | 新建牛羊肉生产加工生产线。 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 租赁 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 杨 昀 17309538889
28 | 宁夏春升源生物科技有限公司调味品建设项目 | 续建 | 主要建设复合调味料生产车间25000平方米，咸味食品香精生产线35000平方米，研发中心及检测中心及其他基础配套设施5000平方米。 | 2019-2021 | 51000 | 10000 | 企业投资 | 已完成备案2018-640951-14-03-004980 | 已完成 （宁政土批字〔2018〕317号） | 已完成 吴自然（合）字〔2019〕-16号 | 未完成 | 未完成 | 已完成国环评证乙字第 〔1229〕号 | 未完成 | 项目建设资金短缺，企业设备选型尚未确定。 | 2020-04-25 | 2021-08-01 | 金积 工业园区 | 顾建清18161685270
29 | 宁夏西麒麟生物公司发酵冬虫夏草菌粉系列产品建设项目 | 续建 | 采购及安装全套设备，建设生产车间、净化厂房、研发实验室等配套设施设备。 | 2019-2021 | 20578.76 | 4000 | 企业投资 | 备案 2019-640951-14-03-000829 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 吴环审 〔2018〕80号 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2021-08-01 | 金积 工业园区 | 王传洋18609530891
30 | 宁夏宏民生物公司糠醛合二期香料项目 | 续建 | 主要建设水溶肥车间、水解车间、1#2#氯化升华车间、1#2#成品库、液氯库及其他基础配套设施 | 2019-2020 | 24480 | 4500 | 企业投资 | 备案 2019-640951-26-03-002870 | 宁政土批字 〔2018〕388号 | 吴自然（合）字〔2019〕-02号 | 建字第GHX2019040号 | 已完成 | 吴环审 〔2018〕129号 | 64210120190617GJ09-04 |  | 2020-03-15 | 2020-09-01 | 金积 工业园区 | 魏正民18953099728
31 | 宁夏百达普瑞包装制品有限公司中高档彩印包装箱生产项目 | 新建 | 建筑面积6500平方米，购置粘箱机、钉箱机、印刷机、模切机、成型机等生产设备，建设生产车间及附属设施。 | 2020 | 3500 | 3500 | 企业投资 | 备案 2019-640951-22-03-010026 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-06-01 | 金积 工业园区 | 强 军13389535077
32 | 吴忠市三羊纺织有限公司塑料包装产业链升级技术改造项目 | 续建 | 建设生产车间26000平方米，主要包括综合加工、丙纶、涤纶制丝、拉丝、圆织、成品包装等。 | 2019-2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 备案 2019-640951-29-03-009712 | 宁政土批字 〔2012〕69号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-09 | 2020-06-01 | 金积 工业园区 | 顾文华18609535000
33 | 宁夏云德包装制品有限公司年产5000万平米包装制品技改扩建项目 | 新建 | 年产专用瓦楞纸垫片3000万平米、泡沫垫片1000万平米、珍珠棉垫片1000万平米，车间改造及配套基础设施。 | 2020 | 1188 | 1188 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-09 | 2020-06-01 | 金积 工业园区 | 高洪凯13932261384
34 | 宁夏金浓香粮油有限公司技术中心建设及植物油脂技改扩建项目 | 新建 | 建设技术中心1250平方米，引进检测设备20余台套；扩建综合加工车间，引进食用油脂综合冷压加工设备及相关公辅设施，形成年加工5000吨植物油脂能力 | 2020 | 1433 | 1433 | 企业投资 | 备案 2019-640951-13-03-005031 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 64210120190712GJ备-01 |  | 2020-03-15 | 2020-08-01 | 金积 工业园区 | 马志刚13639539758
35 | 宁夏伊利乳业有限责任公司技术改造项目 | 新建 | 改建现有生产线，购置生产设施设备，完善基础配套设施 | 2020 | 30000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-28 | 2020-10-01 | 金积 工业园区 | 王 莹13895580520
36 | 宁夏兄弟包装有限公司瓦楞纸生产项目 | 新建 | 年产瓦楞纸10万吨，建设生产车间、原料库、成品库及其他配套设施 | 2020-2021 | 10000 | 4500 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-06-28 | 2021-06-01 | 金积 工业园区 | 潘小宁13995157336
37 | 宁夏泰伊博食品有限公司技术改造项目 | 新建 | 改建生产车间，完善基础配套设施，购置烘干系统、熟制系统等 | 2020 | 1200 | 1200 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-08-01 | 金积 工业园区 | 吴怀兵13323552388
38 | 金泽木业UV（3D打印）饰面板生产项目 | 新建 | 建设生产车间、办公区及其他基础配套设施 | 2020 | 15000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2018-640951-20-03-002605 | 宁政土批字 〔2018〕391号 | 吴地G2019-05号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-30 | 2020-12-01 | 金积 工业园区 | 杨 鹏18995307862
(三) | 能源化工及新材料项目（54个） |  |  |  | 2380741 | 866167
39 | 宁夏远洲矿业刘家沟湾煤矿露天煤矿建设项目 | 续建 | 年开采煤炭60万吨 | 2019-2020 | 20000 | 10000 | 企业投资 | 核准 宁发改能源（管理）审发 〔2019〕85号 | 宁自然资源审字〔2019〕20号 | 未完成 | 已完成 | 不需办理 | 评审阶段 | 未完成 | 原45万吨手续齐全，现办理产能提升后的变更 | 2020-03-20 | 2020-07-01 | 红寺堡区 | 高海洲15691433333
40 | 宁夏天泽化工新材料科技有限公司精细化学品生产项目 | 新建 | 年产3.32万吨精细化学品，主要建设硝酸胍、硝基胍、噁二嗪、原乙酸三甲酯等生产线，配套固废、液废、废气焚烧炉，原辅料仓库，液体原料储灌区等 | 2020-2021 | 80000 | 30000 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-008332 | 宁政土批字[2019]号 | 青政土批字[2019]22号不动产权第Q0004423 | 未完成 | 未完成 | 正在编制环评报告 | 未完成 | 本月底完成环评、安评报告，进行规划方案设计。 | 2020-03-15 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 吴言富13801410726
41 | 宁夏银丰新材料科技有限公司化学助剂、高纯助剂项目 | 新建 | 年产5000吨化学助剂，建设消泡剂量、稳定剂、防粘釜剂、其它助剂生产车间及配套设施 | 2020 | 8500 | 8500 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-003571 | 准备挂牌 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制环评报告 | 未完成 | 正在编制环评、安评报告 | 2020-06-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 李宁飞18695259928
42 | 宁夏农加科技有限公司年产3600吨精细化工产品一期项目 | 新建 | 建设正丁基硫代磷酰三胺、正丙基硫代磷酰三胺、5-溴-2-氯苯甲酸、5-溴-2-氯-4-乙氧基二本甲烷等生产线及配套设施 | 2020 | 15000 | 15000 | 企业投资 | 未完成 | 青政土批字（2019）7号) | 青地(G)2019-09号国有土地建设用地许可证 | 未完成 | 未完成 | 正在编制环评报告 | 未完成 | 项目产品方案确定，目前未立项。 | 2020-05-15 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 吴全生13639552158
43 | 宁夏兴邦新材料科技有限公司无机胶凝高性能外加剂项目 | 新建 | 建设年产45000吨聚羧酸高性能减水剂、10000吨三聚氰胺甲醛树脂高效减水剂、10000吨石膏缓凝剂、3000吨消泡剂、5000吨耐火材料分散剂生产线 | 2020-2021 | 32000 | 20000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制环评报告 | 未完成 | 可研、设计方案编制缓慢 | 2020-06-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 毛荣良13901543512
44 | 宁夏格瑞斯特碳基吸附材料有限公司特种碳基吸附及催化载体材料项目 | 新建 | 年产5万吨特种碳基吸附及催化载体材料，一期建设4套炭化、6套活化生产线及深加工生产线，二期建设2套炭化、3套活化生产线，以及产品检测、包装、仓库和其他生产服务设施等 | 2020-2021 | 20000 | 15000 | 企业投资 | 备案 2019-640381-41-03-011349 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制环评报告 | 未完成 |  | 2020-06-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 李英全13909584595
45 | 吴忠领航生物药业科技有限公司绿色农药生产（一期）项目 | 续建 | 年产15000吨绿色农药，建设烯啶虫胺、氟吡菌酰胺、氟啶胺生产车间及辅助设设施 | 2019-2020 | 65680 | 20000 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-002015 | 已完成 | 已完成 | 地字2019021号 | 已完成 | 已评审待批 | 未完成 | 设计图审缓慢 | 2020-03-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 顾百发13861007613
46 | 宁夏三力工贸有限公司吨C酸、γ酸、K酸对位脂硫酸衍生产品项目 | 续建 | 建设年产对位脂10000吨、C酸1000吨、γ酸1000吨、K酸1000吨生产线及配套设施 | 2019-2020 | 15000 | 9000 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-001915 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-09-01 | 青铜峡市 | 张占武13895229896
47 | 青铜峡市瑞欣实业有限公司铝钛硼（碳）合金项目 | 新建 | 年产3万吨铝钛硼（碳）合金，对青铝已停产铸造车间进行生产设备技术改进，采用氟盐铝热反应法制取中间合金，轧制￠9.5mm的铝钛硼(碳)丝。 | 2020 | 5400 | 5400 | 企业投资 | 备案 2019-640381-32-03-008806 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 正在协调与青铝分公司签订场地租赁、闲置设备租用协议 | 2020-01-15 | 2020-06-01 | 青铜峡市 | 王学斌 13369533666
48 | 宁夏金禄矿产资源经营有限公司含锑金精矿及尾矿资源综合利用项目 | 新建 | 建设年产4万吨含锑金精矿及尾矿资源综合利用生产线及相关配套设施 | 2020 | 5380 | 5380 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-001173 | 已完成（原盛远建材批回指标） | 未完成（待政府常务会议审定） | 未完成 | 未完成 | 青环审发 〔2019〕61号 | 未完成 | 安评报告正在编制，设计方案已完成报规划办等待审定 | 2020-04-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 韩春雷13895296111
49 | 青铜峡市云锦支撑剂有限公司压裂砂支撑剂项目 | 新建 | 建设年产30万吨压裂石英砂生产线和1条油田配料加工生产线及相关配套设施 | 2020 | 8600 | 8600 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-00003628 | 已完成 | 未完成（待政府常务会议审定） | 未完成 | 未完成 | 青环审发 〔2019〕47号 | 未完成 | 准备办理土地挂牌及安评手续 | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 王建云 13895053228
50 | 青铜峡市鑫岩工贸有限公司支撑剂配套产品项目 | 新建 | 建设支撑剂配套产品生产线及配套设施 | 2020 | 5176 | 5176 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-003888 | 未完成（已报批） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 青环审发 〔2019〕号 | 未完成 | 正在办理安评和土地预审手续 | 2020-05-20 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 王世和15022859598
51 | 宁夏强荣工贸有限公司覆膜砂、压裂砂支撑剂扶贫车间项目 | 续建 | 年产5万吨覆膜砂、20万吨压裂砂支撑剂 | 2019-2021 | 24000 | 6000 | 企业投资 | 备案 2018-640381-030-03-010634 | 已完成 | 青地G 〔2018〕20号 | 地字第2019010号 | 已完成 | 青环审发 〔2019〕27号 | 642122201904031801 |  | 2020-06-15 | 2021-06-01 | 青铜峡市 | 余 虎13995356596
52 | 宁夏海盛实业有限公司工业硅矿热炉及配套烟气余热发电项目 | 续建 | 年产3×25500KVA工业硅生产线及烟气余热发电等配套设施 | 2019-2020 | 35000 | 10000 | 企业投资 | 备案 2018-640381-030-008753 | 已完成 | 不动产权第Q0004423 | 建字第201912号 | 已完成 | 吴环审 〔2019〕30号 | 642122201903272301 |  | 2020-05-15 | 2020-09-01 | 青铜峡市 | 李海龙15009526333
53 | 宁夏智昌新能源科技有限公司石墨烯电热膜生产制造项目 | 新建 | 建设高性能石墨烯电热膜生产线及配套设施设备 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-15 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 沈智昌13995441850
54 | 宁夏汉唐能源科技有限公司甲醇制乙醇及产业链一体化项目 | 新建 | 50万吨/年甲醇制乙醇生产线装置及芳烃、加氢生产装置 | 2020-2022 | 218543 | 35000 | 企业投资 | 备案 2018-640323-25-03-012123 | 已完成388亩土地报批要件组件，待政府常务会议研究 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 盐环分发〔2019〕104号 | 未完成 | 项目能耗63万吨标准煤，煤炭消费量实行1.5减量替代，需协调区、市指标 | 2020-03-20 | 2022-12-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
55 | 宁夏柯恩特化工有限公司混合油加氢项目 | 新建 | 15万吨/年混合油加氢及苯抽提装置、2500Nm3/h甲醇裂解制氢装置、1万吨/年酸性水汽提装置、1000吨/年硫氢化钠装置及配套设施 | 2020-2021 | 36000 | 10000 | 企业投资 | 备案 2019-640323-25-03-006024 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-12-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
56 | 宁夏深燃众源天然气有限公司液化天然气项目 | 新建 | 建设200×104Nm³/ d天然气液化装置 | 2020-2021 | 80000 | 30000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-12-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
57 | 宁夏神瑞工贸有限公司混烃综合利用改造升级项目 | 新建 | 10万吨/年混烃分离装置、导热油系统及配套设施 | 2020-2021 | 11360 | 10000 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-10-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
58 | 宁鲁石化储运改造项目 | 新建 | 装卸车位和储罐装置改造及附属工程 | 2020-2021 | 18000 | 18000 | 企业投资 | 备案 2019-640323-25-03-000738 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 土地调规进展缓慢 | 2020-03-20 | 2021-05-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
59 | 宁夏瑞科能源新科技有限公司50万吨/年混合烃加氢项目 | 新建 | 50万吨/年混合烃加氢装置及配套储运设施，办公及公用辅助设施。 | 2020 | 12000 | 12000 | 企业投资 | 已备案 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
60 | 宁夏巨丰油气管道运输有限公司天然气管道项目 | 新建 | 敷设输气管道17公里 | 2020 | 10154 | 10154 | 企业投资 | 核准 吴发改审发[2018]148号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 盐还林发 〔2018〕586号 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
61 | 宁夏艾沃新能源科技有限公司废橡塑资源化再利用项目 | 新建 | 10万吨/年废橡塑资源化再利用，建设厂房及配套设施 | 2020 | 15000 | 15000 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
62 | 宁夏道晟科技有限公司间氨基苯酚项目 | 新建 | 2400吨/年氨基苯酚生产线，包括碱熔厂房、精制厂房、环保处理设施、动力供应设施、仓库、盐水处理装置。 | 2020 | 5120 | 5120 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
63 | 宁夏苏沪新材料有限公司醋酸衍生产品项目 | 续建 | 9.8万吨/年醋酸衍生产品 | 2019-2020 | 45000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2018-640323-26-03-007809 | 已完成 | 6403232019B01045 | 6403232019013 | 不需办理 | 吴环盐分发 〔2019〕44号 | 642126201907150101 |  | 2020-03-20 | 2020-07-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
64 | 宁夏润广石化石脑油综合利用项目 | 续建 | 20万吨/年石脑加氢、15万吨重整、5万吨异构。 | 2018-2020 | 25000 | 10000 | 企业投资 | 已备案 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
65 | 宁夏嘉泽油田废弃物无害化处理及资源利用项目 | 新建 | 建设集油田废弃物收集、运输、无害化处理、资源回收利用为一体的危固废处理中心 | 2020 | 29800 | 29800 | 企业投资 | 已备案 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 盐池县 | 王嘉伟13469634052
66 | 宁夏圣亚利化工有限公司润滑油二期项目 | 新建 | 沥青生产装置及年产30万吨芳烃混合加氢装置及配套设施 | 2020 | 60000 | 30000 | 企业投资 | 已备案 | 已完成 | 未完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 盐池县 | 王嘉伟13469634052
67 | 银山能源油气伴生资源综合利用项目 | 续建 | 65万吨╱年凝析油预处理装置等 | 2019-2020 | 159000 | 79000 | 企业投资 | 备案 2018-640324-45-03-012281 | 已完成 | 6403002019B2269 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-11-01 | 同心县 | 丁云海17737453677
68 | 豪龙环保建材建设项目 | 新建 | 建设一条日产4500吨熟料新型干法水泥生产线及9MW纯低温余热发电项目 | 2020-2021 | 300000 | 100000 | 企业投资 | 已完成备案（同发改备案[2018]59号） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成吴环审〔2019〕69号 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-12-01 | 同心县 | 詹俊波13638030068
69 | 年产2万吨环保型功能性颜料生产项目 | 新建 | 购置还原染料设备300台（套）。总建筑面积50000平方米 | 2020 | 32000 | 22000 | 企业投资 | 已完成备案2019-640913-41-03-011028 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2021-10-01 | 同心县 | 刘敏18955775408
70 | 石油油管、油杆MPS内外防腐涂层项目 | 新建 | 清洁燃气炉，六切位钢管内壁自动喷砂机，内壁喷涂自动化生产线（两条 | 2020 | 6000 | 5000 | 企业投资 | 已完成备案2019-640324-25-03-005944 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2020-10-01 | 同心县 | 田学毅13895249882
71 | 久兴5万吨/年环保溶剂分离和5万吨/年的废溶剂再利用及6万吨改质煤焦油项目 | 新建 | 建设预热器8座、精馏塔8座、冷凝器8座中间罐8座、过滤机，搅拌机以及建设厂房500平方米及其他附属设施 | 2020-2021 | 14000 | 5600 | 企业投资 | 已完成备案2019-640324-26-03-005257 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2021-10-01 | 同心县 | 王平17038547888
72 | 宁夏常晟药业有限公司医药氟尼辛葡甲胺等原料药项目 | 续建 | 100吨/年医药氟尼辛葡甲胺等原料药，完善生产车间及公辅设施，配套安全、环保、消防等设施 | 2019-2020 | 12000 | 8000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-27-03-002732 | 已完成规划设计条件 吴自规太[2019]2019002号 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 陈健龙 18095345482
73 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司煤焦油及烷烃综合利用升级改造项目 | 续建 | 200万吨/年煤焦油及烷烃综合利用升级改造，建设轻烃芳构化、PSA、顺酐联合、溶剂油萃取精制、废弃物循环综合利用等装置，配套建设动力岛等公辅设施 | 2018-2021 | 345492 | 30000 | 企业投资 | 备案 2018-640950-25-03-003279 | 宁（2017）利通区不动产权第0013103号 | 已完成 | 建字第吴自规（太）工2019001/2019002号 | 不需办理 | 吴环审[2018]121号 | 642101201903190101 | 占用林地360亩，需办理林评手续 | 2020-03-20 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 高 亮 13895206023
74 | 宁夏长明天然气开发有限公司液化天然气应急储气调峰站及气化项目 | 续建 | 6万立方米/年，建设LNG装车、储存、加压、气化、蒸发气处理、气化外输、放真空补气、火炬等系统装置 | 2018-2020 | 65000 | 55000 | 企业投资 | 备案 2018-640950-45-03-003276 | 已完成规划设计条件 吴规太设[2018]006号 | 即将签订出让合同 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-02 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 徐 鹏 15809571666
75 | 宁夏宁疆疆泰炭材料科技有限公司煤基活性炭项目 | 续建 | 10万吨/年，新建20条炭化生产线，配套8台斯列普活化炉及配套35台余热锅炉 | 2019-2021 | 61256 | 15000 | 企业投资 | 备案 2018-640950-30-03-008231 | 已完成规划设计条件 吴规太设[2018]011号 | 宁（2019）红寺堡区不动产权第D0003808号 | 吴自规（太）工2019006号 | 不需办理 | 吴环审[2019]1号） | 642101201905200101） |  | 2020-03-20 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 李 娟 13007902111
76 | 宁夏亿洁炭业有限公司煤质及生物质活性炭项目 | 续建 | 6万吨/年，建设生产加工、储存、化验试验车间及环保、消防等辅助配套设施 | 2019-2020 | 39724 | 22724 | 企业投资 | 备案 2018-640950-30-03-008423 | 宁（2019）红寺堡区不动产权第0003425号 | 国用（2008）第0279号） | 吴城*YD2019046号 | 不需办理 | 吴太环安审[2019]1号） | 6421012019111201） |  | 2020-03-20 | 2020-09-30 | 太阳山 开发区 | 闫志生 13909579051
77 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司烷烃尾气综合利用制氢气技术改造项目 | 续建 | 安装调试20000标方每小时烷烃尾气综合利用制氢气技术改造装置及公辅系统 | 2019-2020 | 16339 | 1000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-25-03-001109 | 宁（2017）利通区不动产权第0013103号 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-03 | 太阳山 开发区 | 高 亮 13895206023
78 | 宁夏太阳镁业有限公司镁合金材料加工及镁合金生产线技术改造项目 | 续建 | 建设4万吨镁合金熔铸、0.6万吨镁合金颗粒、1万吨镁合金锭坯、0.5万吨高纯镁加工生产线 | 2019-2020 | 15000 | 2000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-32-03-005799 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 |  | 2020-03-15 | 2020-06-30 | 太阳山 开发区 | 张 也 15121931512
79 | 吴忠市太阳山伟朋生物科技有限公司医药项目 | 新建 | 主要建设生产车间及配套办公楼、仓库、环保、安全等辅助设施。年产200吨2-丙硫基-4,6-二氯-5-氨基嘧啶、500吨/年敏乐啶等 | 2020-2021 | 35000 | 15000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-26-03-008663 | 正在办理规划设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 朱小平 13901491666
80 | 宁夏天元瑞晟药业有限公司医药项目 | 新建 | 主要建设生产车间、罐区、办公楼、化验室、仓库等，配套建设供排水、供电、供热、供气、三废处置等辅助设施。3000吨/年精制β-氨基丙酸等 | 2020-2021 | 34550 | 10000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-27-03-007482 | 正在办理规划设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 胡志信 13705192327
81 | 宁夏亚尔迪新材料有限公司等医药项目 | 新建 | 主要建设金刚烷、溴吡咯、右旋苯乙胺医药中间体及N,N,N-三甲基-1-金刚烷氢氧化铵等8个产品生产车间。年产3000吨金刚烷及3000吨盐酸金刚烷胺 | 2020-2022 | 40000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-27-03-0106282 | 正在办理规划设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-06-01 | 太阳山 开发区 | 戴遥龙 15909610155
82 | 宁夏坤正生物科技有限公司左旋肉碱及其盐类项目 | 新建 | 年产3000吨左旋肉碱及其盐类，建设车间、库房、罐区及附属设施 | 2020-2021 | 34290 | 20000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-27-03-008763 | 正在办理规划设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2021-06-30 | 太阳山 开发区 | 郭 政 18439325555
83 | 吴忠市通达煤化工有限公司焦炉煤气制LNG及配套项目 | 新建 | 年产10万吨焦炉煤气制LNG，建设焦炉、化产车间、甲醇车间，配套建设煤场、焦场等 | 2020-2021 | 189528 | 30000 | 企业投资 | 未完成 | 吴国用（2014）第60141号 | 吴红地（挂）字[2013]-011号 | 地字第吴规太用20150007号/建字第吴规太工2015021号 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 张 敏 15809503041
84 | 吴忠市通达煤化工有限公司稳定轻烃技术改造项目 | 新建 | 20万吨/年，建设干法熄焦、脱硫脱硝、储煤棚等 | 2020 | 15000 | 15000 | 企业投资 | 未完成 | 吴国用（2014）第60141号 | 吴红地（挂）字[2013]-011号 | 地字第吴规太用20150007号/建字第吴规太工2015021号 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 张敏 15809503041
85 | 宁夏亿洁炭业有限公司脱硫脱硝活性焦项目 | 新建 | 年产5万吨脱硫脱硝活性焦生产线，建设造粒、制粉、炭化、活化、筛分成品等车间，配套消防、环保、安全等辅助设施 | 2020-2021 | 28136 | 10000 | 企业投资 | 备案 2018-640950-30-03-008423 | 宁（2019）红寺堡区不动产权第0003425号 | 国用（2008）第0279号 | 吴城*YD2019046号 | 不需办理 | 吴太环安审[2019]1号） | 6421012019111201） |  | 2020-03-30 | 2021-06-30 | 太阳山 开发区 | 闫志生 13909579051
86 | 宁夏鹏旭环保科技有限公司抗磨剂项目 | 新建 | 2万吨/年抗磨剂生产线，建设厂房、控制室、罐区，配套锅炉房、消防、安全、环保等辅助设施 | 2020-2021 | 15000 | 10000 | 企业投资 | 未完成（项目设计修改） | 宁政土批字[2018]35号/宁（2019）利通区不动产权第W0000750号 | 吴国土（合）字2018-13号 | 建字第吴规太工2018011号 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2021-06-30 | 太阳山 开发区 | 王隆鑫 18562005678
87 | 宁夏驰润煤业有限公司洗选煤技术改造制硅煤项目 | 新建 | 150万吨/年洗选煤技术改造制50万吨硅煤，主要建设生产区、管理区以及化验室等设施 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-26-03-008663 | 正在办理规划设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 王 山 18195106526
88 | 宁夏鹏昱新环保科技有限公司高效煤粉及烟气脱硫脱硝剂固体废渣综合利用项目 | 新建 | 年处置30万吨煤矸石、煤泥制高效煤粉生产装置，年处置100万吨电石渣、金属镁冶炼还原渣、石屑制烟气脱硫剂生产装置，配套建设储罐，储料场、化验室、研发中心等设施。 | 2020 | 6000 | 6000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-26-03-008663 | 正在办理规划设计条件 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 高占龙 15769589900
89 | 宁夏庆华煤化集团有限公司万吨级煤炭及碎焦化学链气化制备清洁燃气关键技术示范项目 | 新建 | 建设日产10吨煤炭及碎焦化学链气化装置，包括汽化炉、容器类、机泵、旋转进料、输送、除尘、加热器、仪表等附属设施 | 2020 | 2663 | 2663 | 企业投资 | 备案 2019-640950-25-03-006118 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 铁如初 13895281665
90 | 宁夏庆华煤化集团有限公司110万吨/年焦化VOCs治理项目 | 新建 | 建设两套废气收集管线系统，包括除油器、油洗塔、酸洗塔、碱洗塔、焦炭过滤器吸附等设施，配套建设相关附属设施 | 2020 | 1050 | 1050 | 企业投资 | 备案 2019-640950-42-03-010841 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 铁如初 13895281665
91 | 金洪鼎洗煤厂技术改造项目 | 新建 | 对原洗煤厂进行技术改造，包括挡风抑尘墙、煤场、设备技术改造等 | 2020 | 1500 | 1500 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 余奖平 13979156139
92 | 江宁浩润通洗煤厂技术改造项目 | 新建 | 对原洗煤厂进行技术改造，包括挡风抑尘墙、煤场、设备技术改造等 | 2020 | 1500 | 1500 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 李小伟 15009638858
(四) | 现代纺织项目（4个） |  |  |  | 104000 | 53500
93 | 宁夏恒丰瑞斯特科技有限公司年产500万件防电磁辐射抗静电服饰及1000万件生态环保服装生产项目 | 续建 | 新建3条生产线，购置安装赛络纺、赛洛紧密坊、清梳联、自动络筒机、细纱机10台、清花机；建设散染车间，购置设备，并投入使用 | 2018-2020 | 40000 | 10000 | 企业投资 | 吴利发改发［2017］7号 | 吴国土（合）字2017-16号 | 吴国土（合）字2017-16号 | 地字第吴城选[2017]052号 | 不需办理 | 吴环审［2016］135号 | 64210120180713GJ03-28 | 融资难且成本高 | 2020-02-10 | 2020-12-01 | 利通区 | 耿宝岭 13853451996
94 | 利鑫众盈农用无纺布生产加工项目 | 新建 | 建设厂房5500平方米，引进多套单S丙纶纺粘无纺布生产设备，日产6吨绿化无纺布 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-41-03-011532 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-10-01 | 利通区 | 樊茹雪 13079586690
95 | 帕罗羊绒混纺纱项目 | 新建 | 年产3000吨羊绒混纺纱，新建分梳车间、纺纱车间、水洗车间及库房，购置安装无毛绒分梳生产线15条，纺纱设备五梳十纺生产线，水洗设备2套 | 2020 | 35000 | 35000 | 企业投资 | 备案 2019-640324-17-03-001549 | 未完成 （土地扩区调规） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 同心县 | 马洋13079553911
96 | 宁夏优碧菲尼纺织有限公司纺织服装生产项目 | 新建 | 建设生产车间、办公楼、成品库及其他基础配套设施 | 2020-2021 | 26000 | 5500 | 企业投资 | 备案 2019-640951-18-03-001777 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-30 | 2021-10-01 | 金积 工业园区 | 高 磊18695341188
(五) | 新能源项目（20个） |  |  |  | 1113557 | 858817
97 | 三峡新能源五里坡风电项目 | 新建 | 装机容量75MW | 2020 | 50000 | 50000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-44-02-000418 | 宁发改审发﹝2019﹞5号） | 未完成 | 不需办理 | 未完成（企业项目施工图设计未完成） | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 利通区 | 周保军18095303988
98 | 三峡新能源利通区光伏项目 | 新建 | 装机容量200MW | 2020 | 95000 | 95000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-44-03-006525 | 宁自然资预审字〔2019〕46号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成（企业项目施工图设计未完成） | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-12-02 | 利通区 | 李志鹏 15095366198
99 | 宁夏风汇五里坡新能源发电项目 | 新建 | 装机容量20MW | 2020 | 14000 | 14000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-44-03-006797 | 宁自然资预审字〔2019〕45号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成（企业项目施工图设计未完成） | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-12-03 | 利通区 | 江小海 13895698788
100 | 青铜峡市风电项目 | 新建 | 建设100MW分散式风电、78MW洁源峡口风电 | 2020-2021 | 13600 | 65000 | 企业投资 | 核准 宁发改能源（发展）函〔2018〕1541 号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在等待上规委会 | 2020-05-20 | 2021-12-01 | 青铜峡市 | 张璐英 13289594803
101 | 大唐国际红寺堡新能源有限责任公司新庄集风电项目 | 续建 | 装机容量150MW | 2019-2020 | 106400 | 31400 | 企业投资 | 核准 宁发改审发[2017]197号 | 宁政土批字[2019]53号 | 红政土批字[2019]58号 | 未完成 | 已完成 | 宁环审发[2014]53号 | 未完成 | 土地划拨流程较慢 | 2020-01-20 | 2020-07-01 | 红寺堡区 | 王维贤18169007683
102 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司红寺堡苏家梁风电项目 | 续建 | 装机容量100MW | 2019-2020 | 70000 | 40000 | 企业投资 | 核准 宁发改审发[2017]196号 | 宁政土批字[2018]385号 | 吴红地（G）[2019]-11号 | 未完成 | 未完成 | 吴环审[2018]55号 | 未完成 | 草原手续无受理部门 | 2020-03-25 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 李韶华18095185099
103 | 三峡新能源吴忠发电有限公司风电项目 | 续建 | 装机容量100MW | 2019-2020 | 80000 | 30000 | 企业投资 | 核准 宁发改审发 〔2017〕195号 | 宁政土批字 〔2019〕5号 | 吴红地（划）字〔2019〕-16号 | 乡字第2019020号 | 已完成 | 红建环表审〔2018〕018 号 | 64030020190806037 |  | 2020-01-20 | 2020-06-01 | 红寺堡区 | 刘经理13369551059
104 | 盐池县平台村分散式风电项目 | 续建 | 建设规模45MW，接入已投运的刘家沟110KV升压站 | 2019-2020 | 30206 | 2000 | 企业投资 | 已备案 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 盐池县 | 李晶15595538865
105 | 盐池县老盐池村分散式风电项目 | 续建 | 建设规模47.5MW，接入已投运的刘家沟111KV升压站 | 2019-2020 | 31884 | 2000 | 企业投资 | 已备案 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 盐池县 | 李晶15595538865
106 | 神华国能宁夏盐池惠安风电二期项目 | 续建 | 5万千瓦风电场 | 2018-2020 | 32500 | 20450 | 企业投资 | 宁发改审发 〔2017〕166号 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 吴环审[2019]42号 | 未完成 |  | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 盐池县 | 李晶15595538865
107 | 盐池马斯特风电 | 新建 | 惠安堡郝家山30MW风电，王乐井鸦儿沟一期49.98MW，二期49.98MW，三期49.98MW | 2020-2021 | 146800 | 126800 | 企业投资 | 宁发改审发 〔2018〕120、121、122、126号 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 盐池县 | 李晶15595538865
108 | 宁夏泽恺三道山风电 | 续建 | 装机容量150MW,建设110kV升压站1座 | 2019-2020 | 130000 | 100000 | 企业投资 | 宁发改审发 〔2017〕166号 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 吴环审[2019]75号 | 已完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-02 | 盐池县 | 李晶15595538865
109 | 中核汇能同心兴隆风电场项目 | 新建 | 10万千瓦风电场 | 2020 | 70000 | 70000 | 企业投资 | 宁发改审发 ﹝2019﹞24号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 同心县 | 魏峤屹15026108054
110 | 中元科创同心风电场项目 | 新建 | 7万千瓦风电场 | 2020 | 50000 | 50000 | 企业投资 | 宁发改审发（2018）127 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 同心县 | 佘东芳15309500677
111 | 中能新源同心风电场项目 | 新建 | 10万千瓦风电场 | 2020 | 70000 | 70000 | 企业投资 | 宁发改审发[2018]133号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 吴环审[2019]107号 | 未完成 | 已取得接入系统批复意见，但因国电龙源不同意接入邱渠330千伏升压站，需重新办理项目接入系统设计并重新取得批复意见 | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 同心县 | 李晓春18298342126
112 | 中核汇能宁夏同心河西镇光伏发电项目 | 新建 | 装机容量100MW、37个光伏子阵 | 2020 | 38457 | 18457 | 企业投资 | 备案 2019-640324-44-03-006264 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 同环发 ﹝2019﹞203号 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-31 | 同心县 | 魏峤屹15026108054
113 | 宁夏京能太阳山光伏复合项目 | 续建 | 180MWp光伏电厂 | 2019-2020 | 78000 | 68000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-44-03-006305 | 宁自然资预审字〔2019〕27号 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 吴生环备2019-09号 | 未完成 | 涉及天然牧草地1.17公顷，正在办理林评手续 | 2020-03-15 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 张 明 18795018457
114 | 新疆特变电工一期100MWp光伏发电配套光伏支架项目 | 新建 | 建设2条年产5万吨光伏支架生产线 | 2020-2021 | 3000 | 2000 | 企业投资 | 核准 红发改备案[2016]46号 | 宁政土批字[2012]575号 | 出让合同 吴红地（挂）字[2017]-001号 | 已完成 | 不需办理 | 红建环表审[2017]014号 | 640300220180928054） |  | 2020-03-15 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 南星武18695285788
115 | 白塔风力发电宁夏吴忠风电场5MW储能系统中试试验项目 | 新建 | 建设储能电池系统、汇流箱、气体灭火系统、储能变流器、温控空调等 | 2020 | 1710 | 1710 | 企业投资 | 备案 2018-640950-44-03-012752 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 办理电力相关手续 | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 谢 浩 18054513077
116 | 宁夏纽艾斯新能源科技有限公司新能源综合服务中心项目 | 新建 | 租赁“创新创业”基地厂房进行改造及装修，安装风光电厂运维设备 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 备案 2019-640950-74-03-006770 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 朱 雷 18117106622
(六) | 其他工业项目（30个） |  |  |  | 572623 | 218223
117 | 宁夏潞碧垦水利科技有限公司水利测控一体化闸门检测中心 | 新建 | 建设装配车间3000平方米，水利测控一体化闸门监测中心一座，建筑面积700平方米，职工宿舍及餐厅1600平方米 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成（正在调整规划） | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-03-25 | 2020-11-01 | 利通区 | 陈伦 17309572226
118 | 吴忠市供销社丰源再生资源有限公司年产3万吨PET切片回收再利用新建项目 | 新建 | 年产3万吨PET切片回收再利用，新建厂房（含仓储）7200平方米，购置纸质纤维颗粒机生产线、打包机、叉车等设备 | 2020-2021 | 1600 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 宁2017利通区不动产权第0001684号 | 已完成 | 吴城YD2017008号 | 不需办理 | 吴环审[2019]25号 | 建字第GH2017037号 |  | 2020-04-15 | 2021-12-01 | 利通区 | 赵津津 13895202020
119 | 新型干法水泥熟料生产线项目 | 续建 | 150万吨/年 | 2019-2020 | 84000 | 14000 | 企业投资 | 宁经信原材料发﹝2018﹞36 号 | 宁（2019）红寺堡区不动产权第D0002178号 | 吴红地（G）[2019]-06号 | 建字第2019025号 | 已完成 | 吴环审[2019]21号 | 64210120190826043） |  | 2020-01-15 | 2020-05-01 | 红寺堡区 | 贺经理13739588019
120 | 北京万向新元科技股份有限公司废旧轮胎资源化循环利用项目 | 新建 | 建设20万吨/年废旧轮胎热裂解生产线、裂解炭黑精制生产线及相配套设施 | 2020-2021 | 50000 | 20000 | 企业投资 | 备案 2019-640381-26-03-008437 | 宁政土批字 〔2019〕307号 | 青地（G）2019-20号 | 未完成 | 未完成 | 青环审发 〔2019〕70号 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2021-12-01 | 青铜峡市 | 姜承法13601236670
121 | 青铜峡市蓝伯碳素有限公司电煅煤及节能综合利用技术改造项目 | 新建 | 建设年产2.4万吨电煅煤生产线及密闭式煤库、泵房、空压站、脱硫装置等配套设施 | 2020 | 5000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2018-640381-030-013069 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 青环审 〔2019〕71号 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-05-01 | 青铜峡市 | 项红军18195356661
122 | 宁夏能源铝业科技工程有限公司铝电解废阴极无害化及资源化科研项目 | 续建 | 年处理废阴极炭块5000吨 | 2019-2020 | 2100 | 1600 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 待企业总部批复后推进项目 | 2020-04-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 马锋13895528084
123 | 青铜峡铝业股份有限公司绿色高效智能化升级技术改造项目 | 续建 | 包括科技创新、污染防治及提质降耗综合改造三大类27个子项目 | 2018-2020 | 75000 | 32200 | 企业投资 | 备案 2018-640381-32-03-006471 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-06 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 马峰 13895528084
124 | 青铜峡铝业分公司电解槽改造项目 | 新建 | 对20台200KA、50台350KA系列电解槽进行技术改造 | 2020 | 6032 | 6032 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 等待集团公司研究批准 | 2020-01-20 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 田力宁 13895277542
125 | 中电投宁夏能源铝业青鑫炭素有限公司3#焙烧炉环保节能技术改造项目 | 新建 | 拆除3#焙烧炉炉体和烟气净化系统,重新筑砌炉体,升级烟气净化系统达标排放,对现有燃烧控制系统进行升级 | 2020 | 5200 | 5200 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 可研报告已编制，等待上级公司批准 | 2020-04-09 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 赵国利 18152517190
126 | 上海阿波罗公司低温泵实验中心项目 | 新建 | 建设实验楼及配套设施 | 2020-2021 | 20000 | 6000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 需进行土地调规 | 2020-03-20 | 2021-10-01 | 盐池县 | 范国茂13895565838
127 | 宁夏金瑞源工贸有限公司装饰制品石膏粉深加工项目 | 新建 | 25万吨/年装饰制品石膏粉，建设厂房及生产线安装 | 2020 | 2922 | 2922 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-02 | 盐池县 | 范国茂13895565838
128 | 宁夏巨拓实业公司石膏制品加工项目 | 新建 | 建设石膏线条、小板、边角线等生产车间及设备安装 | 2020-2021 | 30000 | 10000 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-10-03 | 盐池县 | 范国茂13895565838
129 | 宁夏宇联石膏有限公司石膏制品加工项目 | 新建 | 建设石膏线条、小板、边角线等生产车间及设备安装 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-04 | 盐池县 | 范国茂13895565838
130 | 宁夏明峰协同处置固体废弃物环保综合利用技术改造和配套安全填埋场项目 | 新建 | 年处理固体废弃物10万吨以上 | 2020-2021 | 65000 | 25000 | 企业投资 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-10-05 | 盐池县 | 王嘉伟13469634052
131 | 晶圣弘矿业公司化工用改性透明粉项目 | 新建 | 1.5万吨/年化工用改性透明粉生产车间及设备安装 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-06 | 盐池县 | 范国茂13895565838
132 | 宁夏银石矿业有限公司石膏板材加工项目 | 新建 | 生产车间及设备安装 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-07 | 盐池县 | 范国茂13895565838
133 | 华平科瑞科技研发中心建设项目 | 新建 | 建设科技研发楼1栋 | 2020 | 1497 | 1497 | 政府投资 | 同发改审[2019]219号 | 已完成 | 宁（2018）利通区不动产权第W0005409 | 未完成 | 已完成 | 已完成环评登记表 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-06-01 | 同心县 | 马涛13995130808
134 | 扶贫产业园拓展区扶贫车间建设项目 | 新建 | 新建标准化厂房4栋并完善配套设施 | 2020 | 7800 | 7800 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在调规 | 2020-06-20 | 2020-11-01 | 同心县 | 马涛13995130808
135 | 人造草坪建设项目 | 新建 | 年加工300万平米人工草坪 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2020-09-01 | 同心县 | 白小龙14795041111
136 | PVC扣板生产项目 | 新建 | 建设厂房3000平方米 | 2020 | 5000 | 5000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2020-11-01 | 同心县 | 赵豹卿13313323888
137 | 宁夏金塔有色环保科技有限公司工业固体废弃物综合处置项目 | 续建 | 10万吨/年工业固体废弃物综合处置，建设物化、综合处理、大气处理、污水处理及渗滤液处理设施 | 2018-2020 | 98000 | 20000 | 企业投资 | 备案 2018-640950-42-03-010944 | 已完成规划设计条件 吴规太设[2018]003号 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 吴环审[2019]7号 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 邱岳川 18630932242
138 | 宁夏弘鑫达塑料工业有限公司回收农膜及滴灌带（管）加工再生颗粒扩建项目 | 新建 | 年加工3500吨再生颗粒，建设原料库（棚）、生产车间、循环水池等，购置破碎、造粒加工、清洗设备等 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 宁政土批字[2012]179号 | 出让合同 吴红地（挂）字[2012]-029号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 土地使用权在红寺堡城乡建设工程有限公司（财政局名下融资公司） | 2020-03-15 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 董 冲13895513777
139 | 宁夏金塔有色环保科技有限公司一般固体废弃物处置项目 | 新建 | 建设一般固废填埋厂，粉碎、压缩、干燥、蒸发、焚烧等固废处置车间及配套附属设施 | 2020-2021 | 30000 | 5000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 邱岳川 18630932242
140 | 吴忠市首拓环境科技有限公司环保静脉产业园项目 | 新建 | 建设焚烧车间、固化车间、洗车间、物化废水车间、综合楼、安全填埋场及其他基础配套设施等 | 2020-2021 | 33000 | 15000 | 企业投资 | 备案 2018-640951-77-03-011853 | 未完成 （报批组件已上报自治区） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 |  | 2020-03-05 | 2021-08-01 | 金积 工业园区 | 刘 赫13436710061
141 | 吴忠市金属回收公司再生资源综合利用产业园废旧汽车回收拆解综合利用项目 | 新建 | 建设生产车间、库房、综合楼等辅助设施 | 2020-2021 | 20000 | 4500 | 企业投资 | 备案 2018-640951-81-03-012208 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-25 | 2021-10-01 | 金积 工业园区 | 马丽君13895286850
142 | 宁夏宏通新型建材有限公司一般工业固体废弃物综合利用项目 | 新建 | 购置各类设备19台/套，建设年产10万㎡砌块生产线2条，年消耗粉煤灰8万吨 | 2020 | 2639 | 2639 | 企业投资 | 备案 2019-640951-42-03-009787 | 宁政土批字〔2010〕222号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-10-01 | 金积 工业园区 | 李 红18095396666
143 | 宁夏聚棉新材料科技有限公司加气混凝土砌块生产线项目 | 新建 | 年产30万立方加气混凝土砌块，购置原料搅拌、电子配料、计量、产品蒸养处理、环保除尘及生产附属设备，新建配料楼、制浆车间等设施 | 2020 | 3800 | 3800 | 企业投资 | 备案 2019-640951-42-03-009719 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-03 | 2020-12-01 | 金积 工业园区 | 王小平 13895286017
144 | 悦福环保科技有限责任公司多晶硅光伏发电原材料项目 | 新建 | 购置烘干机、筛分机、螺旋式洗砂机、轮半式洗砂机等生产设备，配套建设供水、供电、办公区等基础设施 | 2020 | 4000 | 4000 | 企业投资 | 备案 2019-640951-30-03-005280 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-28 | 2020-08-01 | 金积 工业园区 | 路春雷15044881118
145 | 天津大洋饲料有限公司吴忠分公司预混料生产线建设项目 | 新建 | 一期形成3万吨预混料生产规模；二期形成10万吨预混料生产规模，完成研发中心、检测中心、创新平台等配套设施建设 | 2020 | 4500 | 4500 | 企业投资 | 备案 2019-640951-13-03-005403 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-05-01 | 金积 工业园区 | 李 峰13512016799
146 | 鑫浩源公司硫酸钙晶须生产线项目 | 新建 | 新建1条年产10000吨硫酸钙晶须生产线，配套建设生产车间、实验室等配套设施 | 2020 | 2533 | 2533 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 流动资金短缺 | 2020-06-25 | 2020-10-01 | 金积 工业园区 | 黄显贵18295637139
二 | 农业项目（74个） |  |  |  | 530822 | 325523.87
(一) | 特色农业发展及农村基础设施项目（36个） |  |  |  | 269306 | 162810.87
1 | 利通区国家现代农业产业园建设项目 | 续建 | 实施标准化生产基地、农产品加工业提升、科技创新与示范、绿色发展体系、品牌支撑体系、新型经营主体培育、现代农业公共服务能力提升等七大工程 | 2019-2020 | 165125 | 75000 | 企业投资 | 关于2019年国家现代产业园创建方案及中央财政奖补资金使用方案审查备案意见的函 | 未完成（土地调规正在报批） | 不需办理 | 不需办理 | 标准化生产基地建设工程已完成招标 | 未完成 | 未完成 | 部分用地性质为林地，需进行调规 | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 利通区 | 李志静 15121885603
2 | 利通区高标准农田建设项目 | 续建 | 在郭家桥乡郭家桥村建设高标准农田1.02万亩，暗管排水面积5000亩，治理沟道2公里 | 2019-2020 | 1480 | 680 | 政府投资 | 可研审批 宁（农）批发 〔2019〕3号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-07-01 | 利通区 | 李志静 15121885603
3 | 扁担沟镇烽火墩富硒苹果特色产业村项目 | 新建 | 新建冷链及技能培训服务中心新建1400平方米，配套实施文化广场及烽火台环境提升工程等 | 2020 | 1360 | 1360 | 政府投资 | 已完成可研审批 | 吴政土批字[2019]35号 | 正在办理规划许可 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 建设用地13.68亩土地调规手续 | 2020-03-10 | 2020-10-01 | 利通区 | 何金涛 18995333013
4 | 利通区现代化工厂化育苗中心建设项目 | 新建 | 建设桥式大跨度大棚30座；100亩露地新品种展示及试验区；农业综合服务中心、田间培训学校；“互联网+农业”蔬菜育种质量可追溯信息平台 | 2020-2021 | 1200 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 土地报批存在困难 | 2020-03-15 | 2021-11-01 | 利通区 | 鲁安宁 18161539789
5 | 利通区马家大湾村果蔬基地建设项目 | 新建 | 新建1000㎡冷链保鲜库、分拣包装车间500㎡，流转土地种植蔬菜、水果种植面积达1500亩以上，苜蓿等优质饲草面积3000亩以上 | 2020 | 1200 | 1200 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-20 | 2020-12-01 | 利通区 | 马晓国 17752330008
6 | 利通区农村厕所改造及污水处理项目 | 新建 | 实施农村污水管网集中收集处理，开展农户卫生厕所改造12099户 | 2020 | 28190 | 28190 | 政府投资 | 正在编制项目建设方案 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-15 | 2020-12-01 | 利通区 | 余庆龙 13895155541
7 | 红寺堡区2020年厕所革命建设项目 | 新建 | 对64个行政村农户厕所进行改造 | 2020 | 1496 | 1496 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-05-26 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
8 | 红寺堡区绿色循环优质高效特色农业促进项目 | 新建 | 建设7个绿色高质高效生态示范区12700亩，创建“五优”基地6个，新建黄花菜标准化示范基地1000亩。 | 2020 | 1840 | 1840 | 政府投资 | 宁农计发 ﹝2019﹞32号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-28 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
9 | 青铜峡市2019年高标准农田续建项目 | 续建 | 建设高标准农田2.4万亩 | 2019-2020 | 3499 | 2379 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
10 | 青铜峡市2020年高标准农田建设项目 | 新建 | 建设高标准农田1.2万亩 | 2020 | 1862 | 1862 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
11 | 青铜峡市村卫生厕所改造项目 | 新建 | 建设卫生厕所16000户，镇村公共厕所24座 | 2020 | 4070 | 4070 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-06-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
12 | 青铜峡市酒庄建设项目 | 新建 | 完成皇蔻酒庄、天河通夏酒庄建设 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 皇蔻备案 2018-640381-15-03-005347 天河通夏 青发改备案（2017）4号 | 宁政土批字 〔2018〕185（皇蔻） 青国土资建发〔2017〕13（天河通夏） | 未完成 | 地字第2018030（皇蔻） 地字第20180017（天河通夏） | 不需办理 | 青环审发 〔2018〕60（皇蔻） | 64212220181227140（皇蔻）642122201810299601（天河通夏） |  | 2020-03-25 | 2020-08-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
13 | 紫玉甘城酒庄建设项目 | 新建 | 占地面积5亩，主体建筑面积2000平米 | 2020 | 5000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2018-640381-15-03-001851 | 青政土批 〔2018〕13 | 青国土资建发〔2012〕19 | 建字第2019022 | 不需办理 | 青环审发 〔2019〕12 | 642122201907175601 |  | 2020-03-25 | 2020-09-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
14 | 贺东葡鼎酒庄建设项目 | 新建 | 占地面积6亩，主体建筑面积3500平米 | 2020 | 4500 | 4500 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 已完成土地报批要件组件，待政府常务会议研究 | 2020-04-25 | 2021-08-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
15 | 中泽西班酿酒葡萄基地建设项目 | 新建 | 酿酒葡萄种植基地1800亩 | 2020 | 1800 | 1800 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-08-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
16 | 天使酒庄葡萄基地建设项目 | 新建 | 酿酒葡萄种植基地1200亩 | 2020 | 1200 | 1200 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-08-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
17 | 青铜峡市蔬菜产业提质增效项目 | 新建 | 在各镇新建标准二代日光温室、大跨度全钢架拱棚、中拱棚等设施8000亩 | 2020 | 1260 | 1260 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
18 | 青铜峡市优质稻米产业强镇项目 | 新建 | 建设“贡米之乡”文化体验馆一座；乡村休闲线路环境整治 | 2020-2021 | 3300 | 1200 | 政府投资 | 未完成 （已通过农业农村部审核公示） | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 细化方案需进一步梳理 | 2020-03-16 | 2021-10-01 | 青铜峡市 | 叶建国 18295536777
19 | 广东瑞信蔬菜种植合作社蔬菜基地及厂房冷库建设项目 | 新建 | 流转土地1800亩，农业设施用地6.3亩 | 2020 | 2500 | 2500 | 企业投资 | 未完成 | 未完成（已经规委会审定，准备提交政府常务会） | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 曹青 13995252780
20 | 青铜峡市2019年中央预算内投资高标准农田新建项目 | 新建 | 秸秆还田、增施有机肥及秸秆腐熟肥4000亩；维修峡口一、二级扬水泵站；改造草台子一、二级扬水泵站；衬砌渠道94.19km，并完善其他配套附属设施 | 2020 | 2300 | 2300 | 政府投资 | 宁农（计）发 〔2019〕39号 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在进行招标工作 | 2020-03-10 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 贲景骁 18095109607
21 | 宁夏嘉谷茂源农业科技有限公司小坝镇林皋村食用菌生态产业项目 | 新建 | 年产500吨鲜菌菇生产线，建设生产厂房10000平方米、设施温棚40栋 | 2020 | 1400 | 1400 | 企业投资 | 备案 2019-640381-01-03-006321 | 未完成 （已完成土地报批要件组件，待政府常务会议研究） | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 相关项目审批单位已实地考察，并列入市规委会待审批 | 2020-03-10 | 2020-11-10 | 青铜峡市 | 黄正行 13995359515
22 | 宁夏溢晋农业发展有限公司蔬菜分练、果蔬冷链配套设施项目 | 新建 | 建设蔬菜分炼，果蔬冷链等配套设施 | 2020 | 510 | 500 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 （已完成土地报批要件组件，待政府常务会议研究） | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 相关项目审批单位已实地考察，并列入市规委会待审批 | 2020-05-20 | 2020-11-02 | 青铜峡市 | 黄正行 13995359515
23 | 青铜峡市好粮油粮仓提升改造项目 | 新建 | 改造升级塞外香、法福来等企业粮仓，提升改造企业生产线 | 2020 | 2652 | 2652 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-20 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 顾佳宁 13309551378
24 | 盐池县2020年产业基础设施巩固提升项目 | 新建 | 完成黄花晾晒场3万平米，库井灌区节水改造3000亩、灌区生产路80公里 | 2020 | 4250 | 4250 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-30 | 2020-11-01 | 盐池县 | 常海波13995156020
25 | 盐池县2020年扶贫巩固提升村道硬化项目 | 新建 | 改造提升村组道路硬化80公里，配套排水边沟、护坡20公里 | 2020 | 4000 | 4000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-30 | 2020-11-01 | 盐池县 | 常海波13995156020
26 | 花马池镇王庄子村高标准农田建设项目（高效节水） | 新建 | 新建泵站2座及配套过滤、施肥、机泵设备；铺设田间地下PVC管道59公里，地面PE管45公里，滴灌带3432公里；配套闸阀井等各类建筑物673座等。 | 2020 | 882 | 882.36 | 政府投资 | 初步设计审批 盐发改农发[2019]285号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 盐林资许准临[2019]031号 | 不需办理 |  | 2020-04-30 | 2020-11-01 | 盐池县 | 冯彦东18809538816
27 | 盐池县马儿庄村高效节水灌溉试点示范区 | 新建 | 建设自动化灌溉控制中心，灌溉自动化系统3套；水肥一体化改造；农田宜机化改造田块整治1500亩，渠道修整9.58km，配套改造地面管道1200亩 | 2020 | 1238 | 1237.51 | 政府投资 | 未完成（已完成实施方案编制） | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 盐池县 | 冯彦东18809538816
28 | 同心县马高庄乡黄草原片区高标准农田建设项目 | 续建 | 新建引水管线3条1140米，首部加压泵站2座，首部过滤泵站1座 | 2019-2020 | 4385 | 1785 | 政府投资 | 同发改审发[2019]203号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 国环评证 甲 字第1991号 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
29 | 预旺镇土峰片区高标准农田建设项目 | 续建 | 新建引水管线2条1975米，首部加压泵站1座，首部过滤泵站1座 | 2019-2020 | 2673 | 1073 | 政府投资 | 同发改审发[2019]204号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 国环评证 甲 字第1991号 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
30 | 预旺镇沙土坡、北关村片区高标准农田建设项目 | 续建 | 新建引水管线4.23公里，首部加压泵站1座，自压过滤站2座 | 2019-2020 | 3435 | 1385 | 政府投资 | 同发改审发[2019]205号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 国环评证 甲 字第1991号 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
31 | 韦州镇罗山东麓葡萄种植基地高标准农田建设项目 | 续建 | 新建135平方米过滤器操作间，配套过滤器2套 | 2019-2020 | 1936 | 776 | 政府投资 | 同发改审发[2019]205号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
32 | 下马关镇平远、三山井等村高效节水灌溉工程 | 续建 | 新建泵站1座，配备离心泵及过滤器6套，田间道路82.9公里 | 2019-2020 | 1121 | 451 | 政府投资 | 同发改审发[2019]159号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
33 | 韦州镇韦一、河湾等村盐碱地改良项目 | 续建 | 铺设吸水管128.3公里，集水管17.35公里 | 2019-2020 | 1288 | 388 | 政府投资 | 同发改审发[2019]160号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
34 | 韦州镇韦二、南门等村盐碱地改良项目 | 续建 | 铺设吸水管123公里，集水管22.5公里 | 2019-2020 | 1088 | 278 | 政府投资 | 同发改审发[2019]161号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
35 | 韦州镇甘沟村盐碱地改良工程 | 续建 | 埋设各类管道147.9公里，配套各类建筑物547座，新建5万立方蓄水池1座 | 2019-2020 | 1698 | 798 | 政府投资 | 同发改审发[2019]161号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
36 | 同心县旧庄子高效节水灌溉工程 | 续建 | 埋设引水管线1.98公里，新建自压过滤站1座 | 2019-2020 | 2568 | 1118 | 政府投资 | 同发改审发[2018]235号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 已完成 | 国环评证 乙 字第2551号 | 不需办理 | 加压过滤站需办理土地流转及临时用地手续 | 2020-03-30 | 2020-05-01 | 同心县 | 马吉芳13995150229
(二) | 畜牧业项目（17个） |  |  |  | 233410 | 144011
37 | 利通区五里坡肉牛养殖基地建设项目 | 续建 | 建设肉牛规模养殖场33个，其中2020年建设6个 | 2019-2022 | 28699 | 6000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成（待政府常务会议研究） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-10-01 | 利通区 | 李志静 15121885603
38 | 五里坡奶牛生态养殖基地四期建设项目 | 新建 | 建设存栏3000头以上奶牛规模养殖场36个，新增奶牛存栏10万头，其中2020年建设奶牛规模养殖场20个 | 2020- 2022 | 93500 | 65100 | 企业投资 | 未完成 | 未完成（正在编制项目建设规划） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-10-01 | 利通区 | 李志静 15121885603
39 | 红寺堡区畜牧业基础设施建设 | 新建 | 建设50立方米/座以上的石头底、混凝土面贮草池 | 2020 | 1000 | 1000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-16 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
40 | 恒源三期四期奶牛养殖基地建设项目 | 新建 | 计划养殖奶牛10000头，新建牛舍123984㎡ | 2020 | 24000 | 24000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-26 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
41 | 嘉泰奶牛养殖场扩建项目 | 新建 | 占地300亩，建设2000头奶牛养殖场及配套基础设施 | 2020 | 4000 | 4000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 任金山 13895520504
42 | 榆树湾生猪养殖续建项目 | 续建 | 5000头生猪 | 2019-2020 | 2500 | 2500 | 企业投资 | 备案 2018-640381-03-03-011763 | 大坝镇人民政府涉农No.2019年03号 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-05-20 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 任金山 13895520504
43 | 同兴村肉羊养殖场、同进村牛羊养殖场建设工程 | 新建 | 建设羊舍306户，牛舍40户，道路硬化13000m2，建设室外水电管网工程。 | 2020 | 2711 | 2711 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-27 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 余乐海 18395034679
44 | 昆弟公司奶牛牧场改扩建项目 | 新建 | 扩建存栏3000头奶牛标准化牧场 | 2020 | 5000 | 3500 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 马正江13895288522
45 | 沅博公司肉羊标准化牧场建设项目 | 新建 | 年出栏10000万只肉羊养殖场 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 吴卫云18909534840
46 | 吴忠市奶业研究院建设项目 | 续建 | 科研楼、实验室室内装修，科研设备购置和采购 | 2019-2020 | 11000 | 2000 | 企业投资 | 备案 2018-640302-03-03-011789 | 宁政土批字 〔2019〕D0003879号 | 宁2019-D0003878号 | 不需办理 | 不需办理 | 2018-7号 2018-8号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 张睿15809515215
47 | 学军奶牛养殖专业合作社奶牛标准化牧场二期续建项目 | 新建 | 建设泌乳牛棚1栋、犊牛棚1栋、饲料加工棚1栋 | 2019-2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 哈学军18195388889
48 | 宁夏伊祥源牧业有限公司奶牛标准化牧场二期续建项目 | 新建 | 建设牛棚1栋、犊牛棚1栋 | 2019-2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 2018-5号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 马学江18995338995
49 | 宁夏伊蒙源农牧科技有限公司奶牛标准化牧场二期续建项目 | 续建 | 建设泌乳牛棚1栋、育成牛棚1栋、奶站1个、草料棚1个，新建生活区10间房、办公区10间 | 2018-2020 | 10000 | 3000 | 企业投资 | 备案 2018-640302-03-03-005943 | 吴国土资农备（2016）12号 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 2018-23号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 张薇 15226238052
50 | 吴忠市优然牧业有限责任公司万头奶牛养殖标准化牧场建设项目 | 续建 | 新建5个1万立方氧化塘、干湿分离车间、后备牛舍4座（32米*189米）泌乳牛舍3座（38米*156米），引进奶牛5000头 | 2019-2020 | 17000 | 12000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-03-03-005535 | 吴国土批字（2012）34号 | 红国土资发（2012）242号 | 不需办理 | 不需办理 | 吴环验［2014］13号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 马威 18995343006
51 | 宁夏欣庆农牧有限公司标准化奶牛牧场建设项目 | 续建 | 建设泌乳牛棚2栋，1600㎡挤奶厅，800㎡草料棚，引进奶牛1000头 | 2019-2020 | 12000 | 4000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-03-03-004839 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 吴环审（2018）100号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 冯鹏13895289999
52 | 宁夏鸿德瑞农牧有限公司5000头标准化牧场建设项目 | 续建 | 新建牛棚4座、泌乳牛舍3座、新建生活区、新建挤奶厅80位转盘、新购生产型机械、引进奶牛1500头 | 2019-2020 | 10000 | 2200 | 企业投资 | 备案 2019-640302-03-03-003983 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 2019-64号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-01 | 吴忠国家农业科技园区 | 马洪军13895271366
53 | 宁夏伊蒙达农牧有限公司奶牛标准化牧场二期续建项目 | 续建 | 建设泌乳牛棚1栋、育成牛棚1栋、奶站1个、草料棚1个、新建生活区10间房、办公区10间，植树10000株。 | 2019-2020 | 5000 | 5000 | 企业投资 | 已备案 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 2018-10号 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-12-02 | 吴忠国家农业科技园区 | 杨志 18709599555
(三) | 林业项目（21个） |  |  |  | 28106 | 18702
54 | 吴忠市森林火灾高风险区综合治理项目 | 新建 | 新建监控塔14座、林火视频监控系统23套、中控系统3套，购置消防水车2辆，扑火机具运输车4辆以及相应的扑火机具和装备。 | 2019-2021 | 2006 | 1000 | 政府投资 | 已完成（宁林函[2019]188号） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 |  | 2020-04-20 | 2021-12-01 | 市自然资源局 | 刘海荣18895161196
55 | 利通区2020年平原绿网提升工程 | 新建 | 新造生态防护林1000亩，经济林3000亩，未成林补植补造5000亩 | 2020 | 1400 | 1400 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-11-01 | 利通区 | 张睿 18695331987
56 | 利通区2020年林业提升工程 | 新建 | 完成天保林12.9万亩，一般公益林9.1万亩，修枝抚育5000亩 | 2020 | 500 | 500 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-11-02 | 利通区 | 张睿 18695331987
57 | 银川都市圈绿色生态廊道建设项目 | 新建 | 完成0.6万亩黄河护岸林改造提升 | 2020 | 1254 | 1254 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-11-03 | 利通区 | 张睿 18695331987
58 | 马渠生态绿化项目 | 续建 | 绿化面积2200亩 | 2018-2020 | 1680 | 280 | 政府投资 | 红发改发[2018]17、18.19号） | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 已完成红建环表审[2018]21、23、25号 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
59 | 2019年城区景观绿化工程 | 续建 | 景观绿化350亩 | 2019-2020 | 810 | 202 | 政府投资 | 红发改发[2019]75号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 已完成吴环审[2019]49号 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
60 | 红寺堡区滚新公路两侧道路林带绿化工程 | 续建 | 364 亩 | 2019-2021 | 696 | 174 | 政府投资 | 红发改发[2019]76号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 已完成吴环审[2019]46号 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
61 | 红寺堡区2020年防护林建设项目 | 新建 | 1100亩 | 2020 | 800 | 800 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
62 | 红寺堡区2020年文冠果种植项目 | 新建 | 1.5万亩 | 2020 | 1500 | 1500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
63 | 红寺堡区2020年城区景观绿化工程 | 新建 | 景观绿化120亩 | 2020 | 800 | 800 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2021-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
64 | 盐池县2020年造林绿化项目 | 新建 | 封育治理2万亩，人工造林2万亩，森林抚育2万亩，退化林分封改造2万亩 | 2020-2023 | 1280 | 512 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-03-01 | 2023-04-01 | 盐池县 | 郭永胜17795038373
65 | 盐池县退化草原人工种草生态修复项目 | 新建 | 草原生态修复10万亩 | 2020 | 2000 | 2000 | 政府投资 | 宁林函[2019]266号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 盐池县 | 郭永胜17795038373
66 | 小洪沟水源地及周边矿山地质环境治理与生态修复项目 | 新建 | 实施生态修复治理8平方公里 | 2020 | 1080 | 1080 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 同心县 | 丁文13709550082
67 | 同心县2020年生态经济林文冠果种植项目 | 新建 | 完成文冠果种植4万亩 | 2020-2022 | 4000 | 2000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2022-10-01 | 同心县 | 丁文13709550082
68 | 同心县2020年森林抚育项目 | 新建 | 森林抚育5万亩 | 2020-2021 | 600 | 300 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2021-10-02 | 同心县 | 丁文13709550082
69 | 同心县2020年乡村绿化工程 | 新建 | 村庄及道路乡村绿化1000亩 | 2020-2021 | 1200 | 600 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2021-10-02 | 同心县 | 丁文13709550082
70 | 同心县2020年三北防护林项目 | 新建 | 实施乔木造林1.2万亩，灌木造林1万亩，封山育林1万亩 | 2020-2021 | 1500 | 700 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2021-10-02 | 同心县 | 丁文13709550082
71 | 2020年天然林保护项目 | 新建 | 实施补植补造2.4万亩，森林抚育1万亩，封山育林0.5万亩 | 2020-2021 | 750 | 500 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2021-10-02 | 同心县 | 丁文13709550082
72 | 同心县2020年草原生态修复治理项目 | 新建 | 实施人工种草、生态修复7.75万亩 | 2020-2022 | 1550 | 1000 | 政府投资 | 宁林函〔2019〕266号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2022-11-01 | 同心县 | 丁文13709550082
73 | 同心县2020年沙化土地生态治理项目 | 新建 | 实施沙化土地治理1万亩 | 2020-2022 | 1200 | 600 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2022-11-01 | 同心县 | 丁文13709550082
74 | 太阳山开发区2020年度绿化工程 | 新建 | 种植各类乔木90000棵，铺设绿化涉水管道5公里等 | 2020 | 1500 | 1500 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制建设方案 | 2020-03-10 | 2020-06-30 | 太阳山 开发区 | 尹学奇 13909556730
三 | 服务业项目（19个） |  |  |  | 262537 | 193287
1 | EGO吴忠新经济产业发展中心项目 | 续建 | 建设10万平方米新商业智慧社区，配套基础设施 | 2019-2022 | 100000 | 60000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-02-10 | 2022-11-01 | 利通区 | 周保军 18095303988
2 | 光耀府住宅建设及旅游文化美食街扩展项目 | 续建 | 建设住宅小区15万平方米，街区天幕工程，古玩、玉器交易市场及光耀美食街延伸餐饮商铺等 | 2019-2021 | 70000 | 55000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-70-03-001776 | 宁（2019）利通区不动产权第W0010925号 | 地字第吴城YD2019022号 | 建字第GHX2019046号 建字第GHX2019056号 | 不需办理 | 201964030200000131） | 64210120190712ZZ01-1364210120190903ZZ01-22 |  | 2020-03-20 | 2021-11-05 | 利通区 | 何瑞雪 18995369432
3 | 利通区茂鑫通现代冷链物流示范项目 | 新建 | 购置专用冷藏车15辆，冷藏箱20台，挂车20台，建设物流信息化平台及安全追溯系统 | 2020 | 2235 | 2235 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-10 | 2020-11-01 | 利通区 | 马军 13709530148
4 | 金积镇金融超市建设项目 | 新建 | 占地660平方米，建设多个办事窗口 | 2020 | 2000 | 2000 | 政府投资 | 吴利发改[2019]7号 | 不需办理 | 不需办理 | 建字第GHX2017123号 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-07-01 | 利通区 | 樊茹雪 13079586690
5 | 阳光瑞晨商网建设项目 | 续建 | 占地20亩，新建1.5万平方米商网 | 2019-2020 | 8000 | 6000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-70-03-006935 | 未完成 | 吴自然（合）字2019-07号 | 建字第GHX2019067号 | 不需办理 | 已完成环评登记表 | 64210120190830ZZ01－21 |  | 2020-03-15 | 2020-10-02 | 利通区 | 景涛 13995059525
6 | 如意城商网建设项目 | 新建 | 占地15亩，新建1万平方米商网 | 2020 | 6000 | 6000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-10-03 | 利通区 | 冶主任 18609538672
7 | 牛家坊特色产业村暨清一沟民俗街建设项目 | 新建 | 清一沟两侧绿化美化约50000平方米；安装路灯320盏；农村庄点外立面整治约150套；路面硬化6000平方米等 | 2020 | 1000 | 1000 | 政府投资 | 吴利发改[2019]119号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-10-13 02:24 | 利通区 | 杨凯 15296930502
8 | 牛家坊民俗文化村现代服务业集聚区（核心区）建设项目 | 新建 | 修建宽10米，长1000米道路，建设2个生态停车场、3座雕塑山峰，实施集聚区水上休闲区建设项目 | 2020 | 23500 | 23500 | 企业投资 | 宁发改服务业（发展）[2018]629号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 项目2020年所需260亩建设用地，需要办理调规手续。 | 2020-04-10 | 2020-10-04 | 利通区 | 杨凯 15296930502
9 | 利通区江禾酒店建设项目 | 续建 | 建筑面积14960平方米，配套地下停车场、绿化等 | 2019-2020 | 10000 | 5000 | 企业投资 | 备案 2019-640302-70-03-004119 | 吴政土批字[2019]9号 | 吴自然（协议合）字2019-01号 | 建字第GHX2019033 | 宁江投字[2019]3号 | 201964030200000141 | 64210120190611GJ03-31 |  | 2020-03-10 | 2020-10-05 | 利通区 | 马琴 18465198988
10 | 东塔寺乡白寺滩村现代特色农业产业示范园建设项目 | 续建 | 新建1500平方米游客接待中心，200亩设施温棚，配套停车场、旅游厕所等 | 2019-2020 | 2000 | 1350 | 政府投资 | 宁发改发〔2019〕123号 | 吴利政函 〔2019〕64号 | 不需办理 | 吴规管 〔2018〕014号 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 | 正在进行企业并购重组，招投标同步进行 | 2020-06-15 | 2020-11-01 | 利通区 | 季琛 13259637777
11 | 宁夏海记农业科技有限公司冷链物流项目 | 新建 | 建设冷链物流 | 2020 | 3000 | 3000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 青铜峡市 | 胡局长 18152327071
12 | 尚客优连锁酒店项目 | 新建 | 尚客优连锁酒店对原林业局办公楼进行装修改造，改造面积1800平方米。 | 2020 | 600 | 600 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-03 | 2020-11-30 | 青铜峡市 | 胡局长 18152327071
13 | 河西镇综合农贸市场建设项目 | 续建 | 地上37971平方米，地下585平方米 | 2019-2020 | 15300 | 9000 | 企业投资 | 备案 2019-640324-70-03-006141 | 已完成 | 已完成 | 建字第2019050号 | 不需办理 | 已完成 | 640324201909200102 |  | 2020-04-15 | 2020-11-20 | 同心县 | 张宏志13909550331
14 | 同心县水果蔬菜市场建设项目 | 新建 | 建筑面积7206平方米 | 2020 | 2952 | 2952 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-12-30 | 同心县 | 张宏志13909550331
15 | 同心特色农副产品供应链平台建设项目 | 新建 | 整合同心县宁夏丝路集市电商平台，开通全国农特产销售、同心特产、消费扶贫、教育扶贫等通道 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 马晓峰13995431999
16 | 电子商务仓储物流集散中心 | 新建 | 建设3000平方米仓储物流集散中心 | 2020-2022 | 1300 | 1000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-06-10 | 2020-08-01 | 同心县 | 马立波19995335999
17 | 黄谷川健康运动特色小镇基础设施建设项目 | 新建 | 新建小镇游客综合服务中心、生态停车场及越野车专用停车场、主题休闲文化广场；新建A级旅游厕所9座。 | 2020 | 7150 | 7150 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-04-20 | 2021-08-01 | 同心县 | 马锋13895596996
18 | 润德枸杞产业观光园 | 新建 | 建设枸杞博物馆、枸杞产业文化研学基地、游步道、观景台、景观小品等 | 2020 | 1000 | 1000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-06-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 马锋13895596996
19 | 同心县豫海南街三段商业综合楼 | 续建 | 建筑面积10773平方米 | 2019-2020 | 5500 | 5500 | 企业投资 | 备案 2018-640324-70-03-012512 | 同政函[2018]52号 | 同地挂字2018-11 | 建字第2019057号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-11-01 | 同心县 | 马汉虎13995030266
四 | 基础设施项目（137个） |  |  |  | 2796412.56 | 733586.12
(一) | 水利项目（33个） |  |  |  | 314122.34 | 129394.97
1 | 银川都市圈城乡东线供水工程 | 续建 | 新建沉沙调蓄水库1座；改造金积水厂；新建1座关马湖净水厂；改造配水厂4座；新建利通区第四配水厂1座。新建输水总管线2条，其中泵站压力管线12.43km，重力流段管线4.81km；各受水区支线3条，总长51.55km | 2019-2021 | 183600 | 30000 | 企业投资 | 项目建议书审批宁发改农经审发〔2019〕40号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 水利厅提出工程供水方案需要调整，影响可研审批 | 2020-03-20 | 2021-12-01 | 市水务局 | 周建伟18095388820
2 | 红柳沟城区红佛寺段综合治理工程 | 续建 | 治理沟道1.93km，新建液压活动坝1座，架设高压线路0.5km | 2019-2020 | 1147 | 547 | 政府投资 | 初设审批 红发改发[2019]250号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-06-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
3 | 太阳山镇巴庄村高效节灌溉引水工程 | 新建 | 铺设管道11.25km，配套建筑物53座 | 2020 | 4142 | 4142 | 政府投资 | 可研审批 红发改发[2019]341号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-06-15 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
4 | 红寺堡二十一支渠改线工程 | 新建 | 改线二十一支渠11.18km | 2020 | 1600 | 1600 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-06-15 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
5 | 寺堡区中国-拉美共同体葡萄酒庄集群示范园供水工程（人饮工程） | 新建 | 铺设DN250～DN200PVC-U管6.46km，新建净化水厂1处 | 2020 | 1100 | 1100 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-06-15 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
6 | 新庄集支干渠测控一体化量水设施提升改造工程 | 新建 | 改造测控一体化闸门55套 | 2020 | 800 | 800 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-06-15 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
7 | 马渠生态移民区供水管道提升改造工程（二期） | 新建 | 铺设重力流管道6.44km，配套各类建筑物33座 | 2020 | 607 | 607 | 政府投资 | 初设审批 红发改发[2019]19号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2020-06-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
8 | 红寺堡区赵花井沟道治理工程 | 新建 | 治理沟道3.6km | 2020 | 950 | 950 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-05-15 | 2020-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
9 | 青铜峡市2019年高效节水续建项目 | 续建 | 建设高效节水2.05万亩 | 2019-2020 | 3646 | 2528 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-25 | 2020-05-01 | 青铜峡市 | 张旭 13995057693
10 | 青铜峡市西贴渠现代化灌区建设 | 新建 | 实施大坝西贴渠现代化灌区1.57万亩 | 2020 | 1700 | 1700 | 政府投资 | 未完成 （实施方案待批） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 资金未下达 | 2020-04-06 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 申林 13995338355
11 | 青铜峡市双龙渠现代化生态灌区建设 | 新建 | 实施邵岗镇双龙渠2.56万亩现代生态灌区。 | 2020 | 2300 | 2300 | 政府投资 | 未完成 （实施方案待批） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 资金未下达 | 2020-04-10 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 申林 13995338355
12 | 青铜峡市盐碱地树新支沟治理工程 | 新建 | 对树新林场边沟、邵岗镇玉西支沟、中庄西支沟进行治理，改善盐碱地0.75万亩。 | 2020 | 592 | 592 | 政府投资 | 未完成 （实施方案待批） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 资金未下达 | 2020-04-16 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 申林 13995338355
13 | 青铜峡市大中型水库移民后期扶持项目 | 新建 | 水利基础设施配套等,受益人口13660人 | 2020 | 1160 | 1160 | 政府投资 | 未完成 （实施方案待批） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 资金未下达 | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 申林 13995338355
14 | 银川都市圈城乡西线供水西干渠扩整改造工程 | 新建 | 砌护改造干渠112.5公里，配套渠道建筑物 | 2020 | 30000 | 30000 | 政府投资 | 宁水审发［2019］39号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-02-10 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 申林 13995338355
15 | 德胜墩水资源综合利用工程 | 续建 | 城北排水沟开挖1607m，新建水库151m，引水建筑物37m。供水管线12.3km，供水泵站1座，5000m3蓄水池1座 | 2019-2020 | 9590 | 3890 | 政府投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-30 | 2020-11-01 | 盐池县 | 刘海 0953-6010232
16 | 大水坑镇新桥山洪沟治理工程 | 新建 | 沟道整治3.28km，新(翻)建穿路涵洞4座，新建生产桥3座，过水路面1座，入沟陡坡3座。 | 2020 | 2400 | 2400 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-11-01 | 盐池县 | 刘海 0953-6010232
17 | 盐池县牧区水利项目 | 新建 | 对扬黄灌区渠道维修改造，并对全县部分灌溉机井安装计量设施 | 2020 | 1800 | 1800 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-05-10 | 2020-11-01 | 盐池县 | 刘海 0953-6010233
18 | 盐池县小流域综合治理续建项目 | 续建 | 新增治理水土流失面积136.76平方公里 | 2019-2020 | 6891 | 593.63 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-30 | 2020-11-01 | 盐池县 | 刘海 0953-6010234
19 | 盐池县小流域综合治理项目 | 新建 | 新增治理水土流失面积60.97平方公里。 | 2020 | 1933.34 | 1933.34 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-05-10 | 2020-11-01 | 盐池县 | 刘海 0953-6010235
20 | 陕甘宁盐环定扬黄续建专用工程提升改造工程 | 新建 | 铺设输水干管道30公里，新建加压泵站2座，配套建筑物450座等。 | 2020-2021 | 8840 | 5840 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-05-10 | 2021-11-01 | 盐池县 | 刘海 0953-6010235
21 | 预旺水库片区高效节水灌溉工程(骨干工程) | 续建 | 建设骨干工程，发展高效节水8万亩 | 2019-2020 | 9260 | 3450 | 政府投资 | 同发改审发（2019）12号 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-10 | 2020-05-01 | 同心县 | 王真13909530020
22 | 同心县2019年度互联网+人饮巩固提升工程 | 续建 | 改善全县自动化系统检测，对全县部分乡镇联户水表井进行改造，安装远传式水表 | 2019-2020 | 4938 | 2400 | 政府投资 | 同发改审发（2019）82号 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-10 | 2020-06-01 | 同心县 | 王真13909530020
23 | 王团镇羊路村西沟防洪治理工程 | 新建 | 治理沟道5公里，配套灌溉建筑物 | 2020 | 1100 | 1100 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-17 | 2020-09-01 | 同心县 | 王真13909530020
24 | 韦州镇碱河子沟治理工程 | 新建 | 治理沟道6公里，过水路面3处，配套灌溉建筑物 | 2020 | 1250 | 1250 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 同心县 | 王真13909530020
25 | 王团镇黄草岭村小流域综合治理项目 | 新建 | 治理流域面积18km2 | 2020 | 800 | 800 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 同心县 | 王真13909530020
26 | 王团镇大湾村小流域综合治理项目 | 新建 | 治理流域面积23km2 | 2020 | 900 | 900 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 同心县 | 王真13909530020
27 | 小洪沟水库除险加固工程 | 新建 | 加固小洪沟坝体及溢洪道维修等 | 2020 | 2100 | 2100 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 同心县 | 王真13909530020
28 | 兴隆乡黄谷川小型水资源利用工程 | 新建 | 新建土坝和泄洪建筑物，坝高32.3米，坝长126米及泄洪建筑物1座 | 2020 | 2237 | 2237 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 同心县 | 王真13909530020
29 | 同心县韦州镇闫卷村综合治理工程 | 新建 | 治理沟道2公里，排碱沟治理1公里，水保封禁及恢复植被15公顷 | 2020 | 700 | 700 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 同心县 | 王真13909530020
30 | 罗山东麓葡萄种植基地供水工程（防洪部分） | 新建 | 新建导洪堤7.88公里，疏浚沟道总长33公里 | 2020 | 2367 | 2367 | 政府投资 | 同发改审发（2018）119号 | 同国土资预审字〔2018〕X33号 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 同环发 〔2018〕218号 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-09-01 | 同心县 | 王真13909530020
31 | 下马关防洪提升改造工程 | 新建 | 加固堤坝，新增部分建筑物 | 2020 | 7000 | 7000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 同心县 | 王真13909530020
32 | 红泉沟综合治理工程 | 新建 | 河道清障，清淤疏浚，岸坡整治，水系连通 | 2020-2021 | 16064 | 10000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2021-08-01 | 同心县 | 王真13909530020
33 | 同心县城东防护林及壹德养殖基地供水工程 | 新建 | 建设4.8万m3蓄水池1座，泵站2座，铺设供水管道11.5km，配套各类建筑物117座。 | 2020 | 608 | 608 | 政府投资 | 初步设计审批 同发改审发[2019]227号 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-01 | 2020-06-01 | 同心县 | 王真13909530020
(二) | 交通运输项目（18个） |  |  |  | 1833956 | 217932
34 | 银川至昆明公路（宁夏境太阳山开发区至彭阳段） | 新建 | 全长237公里，总投资276亿元。其中吴忠境约120公里，估算总投资96亿元，四车道高速公路标准建设。 | 2020-2023 | 960000 | 100000 | 政府投资 | 宁发改审发[2018]74号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-15 | 2023-03-01 | 市交通 运输局 | 梅旋13639511065 | 自治区实施
35 | 银百高速公路（宁东至甜水堡段） | 续建 | 全长112公里，总投资68亿元，四车道高速公路标准建设。 | 2017-2020 | 680000 | 20000 | 政府投资 | 已完成（交公路函[2017]471号） | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-15 | 2020-08-01 | 盐池县 | 梅旋13639511065 | 自治区实施
36 | 乌玛高速（青铜峡至中卫段） | 续建 | 全长123公里，总投资79亿元。吴忠段长11公里，估算投资7亿元.四车道高速公路标准建设。 | 2019-2022 | 36500 | 20000 | 政府投资 | 已完成（交公路函[2017]330号） | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-03-15 | 2022-10-01 | 青铜峡市 | 梅旋13639511065 | 自治区实施
37 | 太阳山至红寺堡公路 | 续建 | 全长53.73公里，二级公路标准建设，设计速度80公里/小时,路基宽12m。 | 2018-2020 | 40160 | 2000 | 政府投资 | 吴发改审发[2017]149号 | 吴国土资函[2017]292号 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 吴环审[2017]292号 | 已完成 |  | 2020-03-15 | 2020-06-01 | 市交通 运输局 | 梅旋13639511065
38 | 交通综合客运服务站项目 | 新建 | 建设利通区扁担沟、金银滩综合交通服务站2座。 | 2020 | 733 | 500 | 政府投资 | 吴发改审发[2017]171号 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 施工图外立面方案自治区交通运输厅未确定，施工图未批复 | 2020-03-15 | 2020-07-01 | 市交通 运输局 | 梅旋13639511065
39 | 吴忠市利青城市公交同城化和城乡客运一体化建设项目 | 新建 | 城际和城市公共交通及基础设施建设，包括停车场、充电站、快速公交线路、中途停靠站、智慧公交及信息化等 | 2020 | 5000 | 5000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-10-01 | 市交投公司 | 杨建军13639557888
40 | 宁夏吴忠综合客运枢纽站项目 | 续建 | 总建筑面积38505㎡ | 2018-2020 | 20700 | 1000 | 政府投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-01-10 | 2020-05-01 | 市交投公司 | 杨建军13639557888
41 | 利通区2020年农村公路建设项目 | 新建 | 四级公路64公里 | 2020 | 6622 | 6622 | 政府投资 | 未完成（正在编制方案） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-11-01 | 利通区 | 张媛 18995310163
42 | G344线红寺堡过境段公路 | 续建 | 全长19.43公里，二级公路技术标准建设 | 2019-2021 | 21300 | 11300 | 政府投资 | 宁发改交通审发[2019]51号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 吴环审[2019]66号 | 未完成 |  | 2020-03-25 | 2021-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
43 | 红寺堡区综合客运站项目 | 新建 | 占地面积57756平方米，一级客运技术标准建设 | 2020-2021 | 5431 | 3000 | 政府投资 | 吴发改审发[2019]58号 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 红建环表审 〔2017〕004号 | 未完成 |  | 2020-03-25 | 2021-08-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
44 | 红寺堡区2020年农村公路建设项目 | 新建 | 四级公路30公里 | 2020 | 1800 | 1800 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
45 | 瞿靖镇及叶盛镇“组组通”道路硬化项目 | 新建 | 全长5.01公里，路基7.5-5.5米，沥青或水泥砼面层 | 2020 | 636 | 636 | 政府投资 | 吴发改审发[2019]134号 | 不需办理 | 不需办理 | 乡村规划许可乡字第2019013号 | 已完成 | 已完成环评登记表 | 吴交准字2019第069号 |  | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 杨少梅 17752463556
46 | 青铜峡市公交枢纽站建设项目 | 新建 | 建设业务用房、公交车停车场、充电站等 | 2020 | 1200 | 1200 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 待规委会研究 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 杨少梅 17752463556
47 | 宁夏交通物流产业股份有限公司铁路专用线工程项目 | 新建 | 铁路专用线1公里 | 2020 | 2044 | 2044 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-02 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 朱志刚 18995308603
48 | S308线郑记堡至石沟驿公路 | 新建 | 全长20km,建设路基、路面、桥涵、构造物及交安设施 | 2020 | 14500 | 14500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-11-05 | 盐池县 | 高文伟13909534568 | 自治区实施
49 | G338线冯记沟沉陷区段改线公路 | 新建 | 全长10km,建设路基、路面、桥涵、构造物及交安设施 | 2020 | 5000 | 5000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-04 | 2020-11-05 | 盐池县 | 高文伟13909534568 | 自治区实施
50 | 盐池县2020年农村公路建设项目 | 新建 | 四级公路67km | 2020 | 8330 | 8330 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-05 | 2020-11-05 | 盐池县 | 高文伟13909534568
51 | 王团至预旺公路 | 续建 | 全长67公里，按二级/三级公路标准设计，路基宽8.5米，路面宽7米 | 2019-2020 | 24000 | 15000 | 政府投资 | 宁发改审发[2016]128号 | 未完成 | 未完成 | 选字第2016122号 | 已完成 | 吴环审[2016]17号 | 吴交准字[2019]017号 |  | 2020-04-01 | 2021-06-01 | 同心县 | 杨晓忠13895131018
(三) | 市政设施项目（66个） |  |  |  | 560920.16 | 327429.49
52 | 吴忠市城区集中供热系统第二热源输送管网项目 | 新建 | 建设一级供热管网23.1公里，管径DN1400，其中1.9公里采用河底盾构隧道方式穿越黄河，配套建设隔压站1座 | 2020-2021 | 84236 | 50000 | 企业投资 | 未完成 （项目建议书已编制） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 项目可研批复、初设批复、环评、能评、安评批复、规划许可证、土地证办理等 | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 市供热有限责任公司 | 张小亮17752338889
53 | 吴忠市棚户区改造配套市政基础设施项目-文华街南段道路工程 | 续建 | 道路全长1642米，红线宽度30米 | 2018-2020 | 2977 | 1582 | 政府投资 | 吴发改审发[2017]220号 | 吴政土批字 〔2018〕4号 | 吴国土划字201816号 | 地字第吴城YD2018005号 | 已完成 | 吴环审[2019]101号 | 64210120180621SZ02-30 | 金鹰面粉厂拆迁未完成，项目进度慢 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 市住建局 | 马万福13995438328
54 | 吴忠市2020年棚户区改造配套市政基础设施项目 | 新建 | 永昌庄园北侧支路461米；金滨西路1170米；御湖茗居及秦韵湖畔片区道路工程550米；供电小区东侧支路南段道路303.5米；清水沟棚户区南侧支路长360米 | 2020 | 2642 | 2642 | 政府投资 | 吴发改审发[2019]123号 | 未完成 （已完成土地报批要件组件，待政府常务会议研究） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成自治区土地批复，等待政府会议研究划拨土地 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 市住建局 | 马万福13995438328
55 | 吴忠市棚户区改造配套市政基础设施项目-金滨东路道路工程 | 新建 | 道路全长810米，京藏高速以西道路红线宽22米，以东红线宽度18米 | 2020-2021 | 1133 | 1133.33 | 政府投资 | 吴发改审发[2019]120号 | 未完成 （正在办理土地调规） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-01 | 2020-10-02 | 市住建局 | 马万福13995438328
56 | 2020年吴忠市城市排水防涝设施建设工程 | 新建 | 对利通街、谦益巷等11条5.68公里排水管道改造及路面恢复 | 2020-2021 | 2680 | 2680 | 政府投资 | 吴发改审发[2019]181号 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在进行初步设计 | 2020-06-01 | 2020-10-07 | 市住建局 | 马万福13995438328
57 | 长乐110kV输变电工程 | 新建 | 110千伏线路7.94千米，建设110kV变压器2台，容量10万千伏安 | 2020-2021 | 4063 | 1600 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2019〕99号 | 已完成 | 吴国土资函[2017]163号 | 未完成 | 未完成 | 吴环表审[2016]159号 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2021-03-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
58 | 朱渠至戎家川π入鲁家窑变电站110kV线路工程 | 新建 | 110千伏线路25.6千米 | 2020-2021 | 1943 | 800 | 企业投资 | 吴发改审发 〔2019〕170号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2021-12-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
59 | 新桥110kV变电站1号主变扩建工程 | 新建 | 110千伏容量5万千伏安 | 2020-2021 | 1120 | 700 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2019〕169号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2021-12-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
60 | 吴忠35kV孙家滩输变电扩建工程 | 新建 | 35千伏线路14.10千米 | 2020-2021 | 753 | 400 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2018〕120号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2021-03-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
61 | 青铜峡嘉宝110kV输变电工程 | 新建 | 110千伏线路19千米，建设110kV变压器1台，容量6.3万千伏安 | 2020-2021 | 4769 | 1028 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2017〕154号 | 已完成 | 青国土资建发[2017]39号 | 未完成 | 未完成 | 吴环审 〔2018〕117号 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2020-03-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
62 | 绿洲110kV输变电工程 | 新建 | 110千伏线路25.3千米，建设110kV变压器1台，容量5万千伏安 | 2020-2021 | 4769 | 3000 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2018〕135号 | 已完成 | 吴国土资函[2018]256号 | 未完成 | 未完成 | 吴环审 〔2019〕59号 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2021-03-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
63 | 苏家梁、焦家畔风电110kV送出工程 | 新建 | 110千伏线路93.15千米 | 2020-2021 | 5653 | 2200 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2018〕121号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 吴环审 〔2019〕58号 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2021-03-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
64 | 宝瑞隆石化110kV供电工程 | 新建 | 新建110千伏线路16.78千米 | 2020-2021 | 1415 | 1415 | 企业投资 | 核准 吴发改审发 〔2019〕83号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 吴环审 〔2019〕74号 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2021-03-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
65 | 国网吴忠供电公司2020年10千伏城网项目 | 新建 | 新建配电变压器6台，新建箱式开闭所、环网柜64座，新建10kV架空线路37.861千米、电缆线路46.456千米，修建电缆沟道12.015千米。 | 2020 | 21733.83 | 21733.83 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-02-10 | 2020-12-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
66 | 2020年10千伏农网项目 | 新建 | 新建配电变压器256台，10kV线路167km，改造10kV线路439km | 2020 | 36694.33 | 36694.33 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-02-10 | 2020-12-01 | 国网吴忠 供电公司 | 胡宝宁17752366772
67 | 利通区2020年老旧小区改造项目 | 新建 | 对100个老旧小区排水管网、供暖管网、路面铺装、屋顶防水、加装电梯等基础设施及康乐服务设施进行改造 | 2020 | 4000 | 4000 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-05-15 | 2020-12-01 | 利通区 | 张媛 18995310163
68 | 吴忠市城乡生活垃圾收集转运系统（二期）工程 | 新建 | 东片区新建生活垃圾压缩转运站1座4370㎡;新增生活垃圾收集转运车辆128辆 | 2020-2021 | 2747 | 1000 | 政府投资 | 吴利发改发 〔2017〕114号 | 未完成（等待市政府常务会议通过） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-10 | 2021-08-01 | 利通区 | 吴吟曦 18295535088
69 | 利通区中、小学、幼儿园清洁取暖项目 | 续建 | 对4个乡镇政府、54个行政村村部、12个卫生院、20个农村学校实施“煤改气”、“煤改电”清洁取暖 | 2019-2021 | 8700 | 3500 | 政府投资 | 吴利发改发[2019]107号、吴利发改发[2019]108号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-04-10 | 2021-10-01 | 利通区 | 景宝柱15009530222
70 | 金积镇城镇基础设施改造项目 | 新建 | 秦汉街、清四沟、工业大街等七条路段完成修补翻新；完成新镇区道路雨水管网铺设及老镇区污水管网更新、外立面改造；开发“智慧金积”信息平台 | 2020 | 2000 | 2000 | 政府投资 | 初步设计审批 吴发改办发[2019]7号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-06-10 | 2020-10-01 | 利通区 | 樊茹雪 13079586690
71 | 高闸镇棚户区改造及附属设施配套提升工程 | 新建 | 新建康盛路（兴利路-侯汉路）747.36米，红线宽15米 | 2020 | 893 | 893 | 政府投资 | 可研审批 吴利发改发[2018]160号 | 宁政土批字（2019）126号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 201964030200000053 | 未完成 | 正在进行招标 | 2020-03-15 | 2020-07-01 | 利通区 | 马云 15595333357
72 | 利通区毛纺织园区新建天然气储气输配管道门站项目 | 新建 | 建设地下燃气设施、配套公共服务设施、地下车库、门站围墙、地面采光窗 | 2020 | 7000 | 7000 | 企业投资 | 核准 宁发改审发[2018]79 | 吴城YD2019026 | 吴自然（合）字2019-08号 | 吴规管[2018]014号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在进行企业并购重组，招投标同步进行 | 2020-06-15 | 2020-11-01 | 利通区 | 殷廷 13409586425
73 | 红寺堡区城乡垃圾收集转运工程 | 新建 | 新建农村小型垃圾收集压缩站15座，配套垃圾转运车5辆等 | 2020-2021 | 7500 | 7500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-25 | 2021-12-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
74 | 红寺堡区生活垃圾集中转运工程 | 新建 | 建设转运200吨/天垃圾转运站一座，配套建设值班管理室、环卫车库等 | 2020-2021 | 3200 | 3200 | 政府投资 | 红发改发[2019]311号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-10-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
75 | 红寺堡区2019年棚改安置区利通尚书城配套基础设施利民街改造工程 | 新建 | 长1500m，宽25m，配套建设给水主管及路灯 | 2020-2021 | 1261 | 1261 | 政府投资 | 红发改发[2019]78号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-12-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
76 | 红寺堡区2019年棚改安置区小康花园及恒馨园配套基础设施友爱巷、光明巷改造工程 | 新建 | 道路长1043m，宽18m，配套建设给排水路灯工程 | 2020-2021 | 1393 | 1393 | 政府投资 | 红发改发[2019]79号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-12-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
77 | 青铜峡市2020年保障性住房配套基础设施建设工程 | 新建 | 迎春园更换DN300混凝土排水管648米，道路硬化392㎡，绿化1650㎡；金菊园道路铺装，惠泽园更换上水阀门及安装路灯；韵欣园、兰馨苑、青水苑、青翠苑维修屋面防水79800㎡ | 2020 | 1518 | 1518 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 王立明 13909533857
78 | 青铜峡市农村生活垃圾分类处理项目 | 新建 | 对青铜峡市农村12个点进行生活垃圾处理 | 2020 | 1200 | 1200 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 正在编制建设方案 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 王立明 13909533857
79 | 青铜峡市2020年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 新建 | 南苑小区改造排水、道路；宏远小区、运管所家属楼改造排水及道路，新增绿化6000㎡；改造利民小区临街外立面；修造厂家属院新建自行车棚、垃圾中转站等 | 2020 | 3434 | 3434 | 政府投资 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 已列入国家重大项目库 | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 王立明 13909533857
80 | 惠安堡高铁站前广场中心建设 | 新建 | 站前广场及配套设施 | 2020 | 3000 | 3000 | 政府投资 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 盐池县 | 牛创民18761604517
81 | 大水坑镇石油展览馆布展项目 | 新建 | 博物馆室内布展 | 2020 | 750 | 750 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-11-01 | 盐池县 | 李建荣13995251221
82 | 盐池县再生水利用工程升级改造项目 | 新建 | 采用非均相催化臭氧化技术进行改造 | 2020 | 2219 | 1919 | 政府投资 | 盐发改建[2019]391号 | 已完成 | 盐政土字 〔2016〕11号 | 建字第6403233016076 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
83 | 盐池县大水坑镇石膏产业扶贫基地配套现代物流综合服务区项目 | 新建 | 货运车辆停放区60000㎡；加油加气站1座 | 2020-2021 | 9000 | 5000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 土地调规 | 2020-06-10 | 2021-12-01 | 盐池县 | 李强19995101351
84 | 老旧小区改造建设项目 | 新建 | 外保温、屋面保温防水、地下管网，路面硬化 | 2020 | 840 | 840 | 政府投资 | 盐发改建（2019）475号 盐发改建（2019）476号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2020-10-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
85 | 城市防洪排涝建设项目 | 新建 | 对盐林路、福州路等路段实施雨污分流管网改造 | 2020 | 1600 | 1600 | 政府投资 | 可研批复 盐发改建（2019）24号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2020-11-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
86 | 环城公园北段绿化景观工程 | 新建 | 实施环城公园景观工程 | 2020 | 700 | 700 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 受拆迁影响，进展较慢 | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
87 | 盐池县环城公园内侧续建工程 | 新建 | 土方、园建、绿化种植及绿地灌溉工程等 | 2020-2021 | 1100 | 800 | 政府投资 | 可研批复 盐发改建（2018）113号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 未完成 | 受拆迁影响，进展较慢 | 2020-04-10 | 2021-10-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
88 | 2020年盐池县保障性住房提标改质建设项目 | 新建 | 惠泽园、民生花园、西花园、裕民小区内部道路、灌溉、照明、绿化及服务设施、外网等方面进行建设 | 2020 | 4800 | 4800 | 政府投资 | 建设方案批复 盐发改建（2019）477号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 环境评价登记表备案201964032300000094 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
89 | 妙岭750千伏输变电项目 | 续建 | 新建主变压器3台、总容量630万千伏安 | 2019-2020 | 160000 | 70000 | 企业投资 | 宁发改审发[2018]72号 | 宁政土批字[2019]100号 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 宁环辐审[2019]2号 | 不需办理 | 土地划拨手续办理较慢，影响后续规划许可证办理 | 2020-03-20 | 2021-05-01 | 同心县 | 高志民13995297757
90 | 扶贫产业园拓展区供热工程 | 新建 | 总供热面积42.5万平方米，供热管网6km，换热站3座 | 2020 | 1361 | 1200 | 政府投资 | 同发改审发 〔2019〕220号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 已完成环评备案登记 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-05-31 | 同心县 | 马涛13995130808
91 | 中核（宁夏）同心防护科技有限公司职工周转宿舍楼 | 新建 | 新建职工周转宿舍楼1856.62平方米 | 2020 | 526 | 520 | 政府投资 | 同发改审发 〔2019〕221号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 已完成环评备案登记 | 未完成 | 土地正在调规 | 2020-04-30 | 2020-09-01 | 同心县 | 马涛13995130808
92 | 同心县东环路道路工程 | 新建 | 全长7100m，红线宽度为30米 | 2020-2022 | 28092 | 10000 | 政府投资 | 同发改审发[2017]231号 | 同国土资预审字[2017]13号 | 同国土资预审字 [2017]13号 | 地字第2018004号 | 未完成 | 同环发[2017]86号 | 未完成 | 拆迁未完成、土地未征 | 2020-06-20 | 2022-12-20 | 同心县 | 张宏志13909550331
93 | 同心大道道路工程 | 新建 | 全长309m，红线宽度44米 | 2020 | 745 | 745 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
94 | 庆王街道路工程 | 新建 | 路线全长400m，道路工程建设的范围为道路、给排水及路灯等 | 2020 | 600 | 600 | 政府投资 | 同发改审发[2018]90号 | 同国土资预审字[2018]6号 | 同国土资预审字[2018]6号 | 选字第2018007号 | 未完成 | 同环发[2018]37号 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
95 | 永安路北片区棚户区改造基础设施建设项目 | 新建 | 建设4条配套市政道路，其中：永安西一巷总长532.6米；永西北二巷长583.4米；豫北西三巷长413.5米；豫北西四巷长742.5米。 | 2020 | 2938 | 2938 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
96 | 永安路南片区棚户区改造基础设施建设项目 | 新建 | 文卫巷道路总长度360m，配套道路、给排水、路灯等 | 2020 | 500 | 500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
97 | 转播台片区棚户区改造基础设施建设项目 | 新建 | 豫北西一巷道路总长度800m，配套道路、给排水、路灯等 | 2020 | 510 | 510 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
98 | 同心县市场道路改造项目 | 新建 | 总长1547米 | 2020 | 1345 | 1345 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
99 | 2020年棚户区配套基础设施停车场建设项目 | 新建 | 邮政局停车场（现场踏勘定）、新华社区停车场、六小停车场、三小停车场等 | 2020 | 1480 | 1480 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-12-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
100 | 河西镇垃圾填埋场 | 新建 | 总容积10万m3 | 2020 | 822 | 822 | 政府投资 | 同发改审发[2019]255 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
101 | 预旺镇垃圾填埋场 | 新建 | 总容积15万m3 | 2020 | 1111 | 1111 | 政府投资 | 同发改审发[2019]251 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
102 | 下马关镇垃圾填埋场 | 新建 | 总容积10万m3 | 2020 | 721 | 721 | 政府投资 | 同发改审发[2019]257 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
103 | 韦州镇垃圾填埋场 | 新建 | 总容积10万m3 | 2020 | 982 | 982 | 政府投资 | 同发改审发[2019]256 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
104 | 王团镇垃圾填埋场 | 新建 | 总容积10万m3 | 2020 | 980 | 980 | 政府投资 | 同发改审发[2019]255 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
105 | 同心县老旧住宅小区基础设施维修改造工程 | 新建 | 对2005年以前建成的老旧住宅小区给排水、供热、屋面防水、单元门等基础设施进行维修改造 | 2020 | 1500 | 1500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-08-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
106 | 同心县老城区换热站建设项目 | 新建 | 荣锦苑换热站、荣华园换热站、招待所换热站、富兴小区换热站、富康小区换热站、街心广场换热站、粮食小区换热站、水利局换热站 | 2020 | 1500 | 1500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-08-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
107 | 同心县高速公路周边绿化提升工程 | 新建 | 绿化工程 | 2020 | 534 | 534 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-08-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
108 | 羊绒园区中央大道西延伸段（园区大道—S101线）道路工程 | 新建 | 全长3600米，断面为30米，桥梁31米 | 2020-2022 | 23755 | 15000 | 政府投资 | 同发改审发 〔2017〕229号 | 同国土资预审字〔2017〕14号 | 已完成 | 建字第2018001号； 地字第2018002号） | 未完成 | 同环发 〔2017〕85号 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2022-07-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
109 | 三水街道路工程 （职业路-新华村） | 新建 | 全长458m，规划路基红线宽度24米 | 2020 | 690 | 690 | 政府投资 | 同发改审发 〔2018〕48号 | 同国土资预审字〔2018〕7号 | 已完成 | 建字第2018016号； 地字第2018007号 | 未完成 | 同环发 〔2018〕28号 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2020-10-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
110 | 同心县棚户区改造配套环卫设施建设工程项目 | 新建 | 新建垃圾转运站带公厕6座，建筑面积1568.4平方米；独立式垃圾转运站1座，建筑面积125.3平方米；独立式共厕所4座，建筑面积544.4平方米 | 2020-2021 | 2521 | 1260 | 政府投资 | 同发改审发 〔2019〕265号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 同环发 〔2019〕150//151//158/159//160/162/163号 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2021-08-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
111 | 同心县第二生活垃圾卫生填埋场工程项目 | 新建 | 日处理生活垃圾150t，垃圾填埋场总容积80万m3 | 2020-2022 | 6392 | 3196 | 政府投资 | 同发改审发 〔2019〕260号 | 同国土资预审字〔2017〕9号 | 未完成 | 选字第2016129 | 未完成 | 同环发 〔2017〕230号 | 未完成 | 土地调规 | 2020-04-20 | 2022-12-01 | 同心县 | 张宏志13909550331
112 | 太阳山开发区庆安路工程建设项目 | 新建 | 改建路线全长10.313km，维修利用2座中桥、涵洞11道，平交4处，配套建设相关附属设施 | 2020 | 4013 | 4013 | 政府投资 | 备案 2019-640950-54-01-007083 | 吴太国土资发[2019]11号 | 不需办理 | WTY2008009 | 已完成 | 已完成 | 吴交准字 〔2019〕079号 |  | 2020-03-20 | 2020-06-20 | 太阳山 开发区 | 何继军13995236638
113 | 太阳山开发区医药科技产业园热电联产项目 | 新建 | 建设3×150吨/小时循环流化床锅炉、2×1.8万千瓦抽背式汽轮机组 | 2020-2021 | 60000 | 10000 | 企业投资 | 未完成（进行项目设计） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2021-12-30 | 太阳山 开发区 | 李志云 18609582282
114 | 太阳山开发区惠新路供水工程建设项目 | 新建 | 新建管网总长度为12.1km，接入DN500球墨铸铁管；建设1座自动化增压泵站，共安装水泵两台；各类阀门井34座，跨河架空管桥1座 | 2020 | 2300 | 2300 | 政府投资 | 备案 2019-640950-94-01-006307 | 吴太自然资发[2019]4号 | 不需办理 | 吴太自然资2019001号 | 已完成 | 环境影响登记表（2019）002号 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-06-30 | 太阳山 开发区 | 尹学奇 13909556730
115 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司110千伏变电站工程 | 新建 | 建设变电站厂房、电容器室、电缆沟、线路等 | 2020 | 4020 | 4020 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-30 | 太阳山 开发区 | 高 亮 13895206023
116 | 金积核心区蒸汽管网二期工程 | 新建 | 以金积老镇区为主，为万胜生物、三羊纺织等企业提供蒸汽供应 | 2020-2021 | 3500 | 2000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-10-01 | 金积 工业园区 | 马志明18161531875
117 | 牛首山集污管网二期工程 | 新建 | 建设支流管线42.3公里 | 2020 | 2046 | 2046 | 政府投资 | 可研审批 吴发改审发[2018]77号 | 不需办理 | 选字第吴城选2019017号 | 建字第GHX2019073号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2020-06-01 | 金积 工业园区 | 马志明18161531875
(四) | 生态环保项目（20个） |  |  |  | 87414.06 | 58829.66
118 | 吴忠市第一污水处理厂尾水水质提升工程 | 续建 | 在第一污水处理厂末端建设潜流+表流人工湿地，处理能力6万方/天 | 2018-2020 | 9894.4 | 2000 | 政府投资 | 吴发改审发 〔2018〕117号 | 吴国土资函 〔2018〕206号 | 吴自然（划）字2019-1号 | 地字第吴城YD2019024号 | 已完成 | 吴环审 〔2018〕35号 | 已完成 |  | 2020-03-20 | 2020-06-01 | 市生态 环境局 | 杨瑞18995382202
119 | 吴忠市第五污水处理厂及集污管网工程 | 续建 | 污水厂设计日处理规模2万立方，包括污水处理工程、管网工程及附属工程 | 2019-2020 | 18852 | 15852 | 企业投资 | 吴发改审发 〔2019〕105号 | 吴政土批字 〔2019〕23号 | 吴自然（划）字2019-22号 | 地字第吴城YD2019041号 | 已完成 | 吴环审 〔2018〕31号 | 未完成 | 企业融资困难 | 2020-04-20 | 2020-12-01 | 市水务局 | 周建伟18095388820
120 | 红寺堡区第二污水厂二期工程 | 新建 | 粗细格栅间及旋流沉砂池、深度处理车间、生化池二沉池污泥脱水间鼓风机房及配电室新增设备 | 2020-2021 | 3500 | 3500 | 政府投资 | 红发改发[2019]310号 | 已完成 | 宁（2017）红寺堡区不动产权第0000498号 | 未完成 | 未完成 | 吴环表审[2016]170号 | 未完成 |  | 2020-06-20 | 2021-10-30 | 红寺堡区 | 马军18995333567
121 | 红柳沟流域水环境污染综合整治项目 | 续建 | 占地面积3.65公顷，日处理水量10000方，建成湿地面积2.48公顷 | 2019-2020 | 2774.66 | 774.66 | 政府投资 | 备案 2019-640303-77-01-000758 | 已完成 | 2010-8电子监管号6403002010A01166 | 建字第2019012 | 已完成 | 吴环审[2019]67号 | 64030020190814038 |  | 2020-04-20 | 2020-10-30 | 红寺堡区 | 马军18995333567
122 | 青铜峡工业园区污水处理厂项目（嘉宝区块） | 续建 | 建设规模2500m³/d | 2019-2020 | 4505 | 3505 | 政府投资 | 青发改[2019]11号 | 已完成 | 已完成 | 建字第2019038号 | 已完成 | 青环审发[2019]7号 | 642122201909177819） |  | 2020-03-30 | 2020-10-30 | 青铜峡市 | 杨学军 13639530770
123 | 宁夏青铜峡工业园区（新材料片区）污水处理厂尾水水质提升及回用项目 | 续建 | 建设规模为10000m³/d。 | 2018-2020 | 4627 | 2627 | 政府投资 | 青发改[2018]304号 | 已完成 | 未完成 | 建字第2019063号 | 已完成 | 吴环审[2019]55号 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-07-01 | 青铜峡市 | 杨学军 13639530770
124 | 宁夏青铜峡工业园区区块一（新材料片区）污水处理厂二期项目 | 续建 | 处理水量5000立方米/天 | 2019-2020 | 3819 | 1019 | 企业投资 | 青发改[2018]439号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-30 | 2020-07-01 | 青铜峡市 | 杨学军 13639530770
125 | 2020年农村生活垃圾治理设施建设项目 | 新建 | 新建可再生资源垃圾回收网点、有毒有害垃圾收集点、灰土垫埋点、离子矿化处理场；新购垃圾箱、收集车、压缩转运车辆、闲置中转站改造 | 2020 | 6439 | 6439 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制可行性研究报告 | 2020-04-15 | 2020-09-01 | 青铜峡市 | 王立明 13909533857
126 | 青铜峡市第一污水处理厂出水管道改造工程 | 续建 | 排水规模3万立方米/日，远期6万立方米/日；敷设dn800球墨铸铁泵站出水管道4公里 | 2019-2021 | 5146 | 3446 | 政府投资 | 青发改 [2018]19号 | 宁政土地批字〔2018〕349号 | 地字第2019008号 | 建字第2019008号 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 争取资金补助 | 2020-03-31 | 2020-06-01 | 青铜峡市 | 王立明 13909533857
127 | 青铜峡市第二污水处理厂及河东区污水处理厂尾水人工湿地工程 | 新建 | 出水规模为1万m³/天 | 2020 | 2682 | 1000 | 政府投资 | 青发改 [2019]304号 | 未完成 （已通过政府常务会） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 青环审发 〔2019〕7号 | 未完成 | 1、项目占用耕地，需办理调规手续 2、申请上级资金补助 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 青铜峡市 | 王立明 13909533857
128 | 瞿靖镇光辉村污水处理站提标改造及人工生态湿地建设项目 | 续建 | 原光辉小学5亩地 | 2019-2020 | 1029 | 1029 | 政府投资 | 青发改[2019]226号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 曹青 13995252780
129 | 宁夏同心工业园区一般固体废物贮存处置场项目 | 新建 | 建设5万方一般固体废物贮存处置场 | 2020 | 999 | 999 | 政府投资 | 同发改审发 〔2019〕120号 | 未完成（正在调规） | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 土地正在调规 | 2020-04-20 | 2020-12-01 | 同心县 | 马涛13995130808
130 | 同心县人工湿地扩建项目 | 新建 | 设计规模1万m³/d，建设潜流湿地主体工程及配套设施建设 | 2020-2021 | 2718 | 2000 | 政府投资 | 同发改审发 [2019]151号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 争取自治区生态 环境厅资金支持 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 同心县 | 锁国武13995337414
131 | 同心县污水处理厂扩建工程 | 新建 | 扩建规模1.0万m3/d | 2020 | 4486 | 4486 | 政府投资 | 同发改审发[2019]157号 | 同国土资预发〔2011〕3号 | 已完成 | 地字第2014077号 建字第2017079号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-07 | 2020-12-20 | 同心县 | 张宏志13909550331
132 | 韦州镇污水处理站建设项目 | 新建 | 建设规模1000m³/d。 | 2020 | 2118 | 2118 | 政府投资 | 同发改审发[2019]243号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-12-10 | 同心县 | 张宏志13909550331
133 | 豫旺镇污水处理站建设项目 | 新建 | 污水处理站一座500m³/d | 2020 | 1497 | 1497 | 政府投资 | 同发改审发[2019]246号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-12-10 | 同心县 | 张宏志13909550331
134 | 下马关镇污水处理站建设项目 | 新建 | 污水处理站一座500m³/d | 2020 | 2102 | 2102 | 政府投资 | 同发改审发[2019]245号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-12-10 | 同心县 | 张宏志13909550331
135 | 河西镇污水处理站建设项目 | 新建 | 污水处理站规模500m3/d | 2020 | 1326 | 1326 | 政府投资 | 同发改审发[2019]244号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-12-10 | 同心县 | 张宏志13909550331
136 | 同心县北沟北岸污水管网工程 （一期） | 新建 | 污水排水管道总长度10.5公里 | 2020-2021 | 4000 | 1110 | 政府投资 | 同发改审发[2019]17号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 （同环发〔2019〕024号） | 未完成 |  | 2020-05-05 | 2021-12-20 | 同心县 | 张宏志13909550331
137 | 太阳山开发区污水处理厂尾水人工湿地工程 | 新建 | 主要建设提升泵站、道路、管线、在线监测房、管理房等 | 2020-2021 | 4900 | 2000 | 政府投资 | 未完成（进行项目备案报告论证） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 太阳山 开发区 | 刘军强 13895571171
五 | 民生及社会事业项目（77个） |  |  |  | 1395511.49 | 643255.18
(一) | 教育（23个） |  |  |  | 108646.17 | 66354.95
1 | 吴忠市高铁片区学校建设项目 | 新建 | 新建幼儿园，建筑面积6000平方米，18个保教班；新建小学，总建筑面积11700平方米，36个教学班；新建初级中学，建筑面积15500平方米，36个教学班;新建高中部，建筑面积37500平方米，36个教学班。 | 2020-2021 | 38000 | 10000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-06-10 | 2021-08-01 | 市教育局 | 马占军13995351888
2 | 吴忠高级中学新建综合楼工程 | 新建 | 新建综合楼4300平方米，四层框架结构 | 2020 | 1075 | 1075 | 政府投资 | 吴发改审发 〔2018〕125号 | 已完成 | 吴自然（划）字2019-28号 | GHX2019087 | 已完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 市教育局 | 马占军13995351888
3 | 利通区滨河幼儿园建设项目 | 新建 | 新建保教楼5811平米及室外附属工程 | 2020 | 2523.15 | 2523.15 | 政府投资 | 吴发改审发 〔2019〕143号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 用地划拨手续办理较慢 | 2020-04-10 | 2020-10-01 | 市教育局 | 马占军13995351888
4 | 利通区幼儿园建设项目 | 新建 | 建设5个幼儿园，其中第三幼儿园建设12个保健室、第四幼儿园建设15个保健室、第五幼儿园建设15个保健室、金积中心幼儿园建设18个保健室、东塔寺乡幼儿园3960平方米 | 2020-2021 | 9616 | 9616 | 政府投资 | 已完成（东塔寺乡已完成，其它四个幼儿园待批复) | 已完成 （东塔寺乡幼儿园） | 已完成 （东塔寺乡幼儿园） | 已完成 （东塔寺乡幼儿园） | 已完成 （东塔寺乡幼儿园） | 已完成 （东塔寺乡幼儿园） | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2021-08-01 | 利通区 | 马力 13709559667
5 | 利通区第二小学建设项目 | 新建 | 扩建1栋综合楼、门房，及室外附属配套工程 | 2020-2021 | 1655 | 1158.5 | 政府投资 | 未完成（已上报教育厅等待项目批复） | 未完成 （已向吴忠市自然资源局申请办理预审，待批复 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2021-08-02 | 利通区 | 马力 13709559667
6 | 利通区第八小学建设项目 | 新建 | 新建一栋4745平方米的综合楼 | 2020-2021 | 1636 | 1145.2 | 政府投资 | 未完成（已上报教育厅等待项目批复） | 未完成 （已向吴忠市自然资源局申请办理预审，待批复 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-15 | 2021-08-03 | 利通区 | 马力 13709559667
7 | 利通区第十七小学建设项目 | 新建 | 占地11700平方米，新建3栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼，配套建设300米标准运动场及室外附属配套工程，并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 3525 | 2467.5 | 政府投资 | 未完成（已上报教育厅等待项目批复） | 未完成 （已向吴忠市自然资源局申请办理预审，待批复 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-08-04 | 利通区 | 马力 13709559667
8 | 利通区第十八小学建设项目 | 新建 | 总建筑面积7800平方米,新建2栋教学楼、1栋综合楼、门房，配套建设200米标准运动场及室外附属配套工程,并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 2550 | 1785 | 政府投资 | 未完成（已上报教育厅等待项目批复） | 未完成 （已向吴忠市自然资源局申请办理预审，待批复 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-08-05 | 利通区 | 马力 13709559667
9 | 金积中心小学综合楼扩建项目 | 新建 | 新建一栋4000平方米的综合楼 | 2020-2021 | 1080 | 756 | 政府投资 | 未完成（已上报教育厅等待项目批复） | 未完成 （项目选址已确定，向吴忠市自然资源局申请办理预审，待批复 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-08-06 | 利通区 | 马力 13709559667
10 | 吴忠市第九中学扩建项目 | 新建 | 新建2栋教学楼、1栋实验楼、1栋综合楼、2栋合班教室、门房、消防水泵房等，配套建设400米标准运动场及室外附属配套工程，并配备相应的教学仪器设备 | 2020-2021 | 5848 | 4093.6 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2021-12-01 | 利通区 | 马力 13709559667
11 | 利通区“互联网+教育”建设项目 | 新建 | 完成所有小学、中学、幼儿园有线、无线网络100%全覆盖，推进中心学校录播+智慧教学综合实验室、在线课堂建设 | 2020 | 2000 | 2000 | 政府投资 | 未完成（正在编制实施方案 ） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 利通区 | 马力 13709559667
12 | 红寺堡区燕宝小学教学综合楼 | 新建 | 建筑面积2000平米 | 2020 | 500 | 500 | 政府投资 | 红发改发[2019]62号 | 已完成 | 吴红地划字2012-017号 | 未完成 | 未完成 | 201864030300000149 | 未完成 |  | 2020-05-01 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
13 | 红寺堡区第五小学二期 | 新建 | 建筑面积8822平米 | 2020 | 4469 | 4469 | 政府投资 | 红发改发[2018]15号 | 已完成 | 吴红地划字2012-017号 | 未完成 | 未完成 | 201864030300000112 | 未完成 |  | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
14 | 红寺堡区第一中学（扩建）实验楼 | 新建 | 建筑面积2964平米 | 2020 | 800 | 800 | 政府投资 | 红发改发[2019]356号 | 已完成 | 吴红地划字2017-007号 | 建字第2019026号 | 已完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
15 | 青铜峡市小坝镇建民幼儿园项目 | 新建 | 新建框架结构的幼儿教学楼5940平方米，内设18个幼儿教学班 | 2020 | 1789 | 1789 | 政府投资 | 青发改[2019]177号 | 青地（划）（2019）--14号 | 不需办理 | 建字第2019053号 | 已完成 | 201964038100000029 | 6403812019A00342 |  | 2020-03-15 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 赵学忠 13995230596
16 | 青铜峡镇中心（培红）幼儿园项目 | 续建 | 新建框架结构的幼儿教学楼4950平方米，内设15个幼儿教学班 | 2019-2020 | 1462 | 1120 | 政府投资 | 青发改[2019]178号 | 不需办理 | 不需办理 | 建字第20190397号 | 已完成 | 201964038100000062 | 642122201909067501 |  | 2020-03-15 | 2020-09-01 | 青铜峡市 | 赵学忠 13995230596
17 | 青铜峡市职教中心新建学生宿舍楼项目 | 新建 | 新建四层框架结构的学生公寓楼二栋，总建筑面积8000平方米，及其配套附属设施 | 2020 | 2120 | 2120 | 政府投资 | 青发改[2019]265号 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 控制价审核中 | 2020-06-15 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 赵学忠 13995230596
18 | 盐池县第五、六幼儿园 | 新建 | 教学楼、幼儿活动区及其附属工程 | 2020 | 5500 | 5500 | 政府投资 | 盐发改社会[2019]421号 | 地字第6403232019033号 地字第6403232019034号 | 2019-17划 2019-18划 | 建字第403232019051号 建字第6403232019051号 | 已完成 | 已完成 | 未完成 |  | 2020-04-01 | 2020-08-02 | 盐池县 | 范海鑫 13895547656
19 | 惠安堡镇幼儿园迁建项目 | 新建 | 新建综合楼3960㎡、附属工程、设备 | 2020 | 1737.02 | 1737 | 政府投资 | 盐发改社会[2019]66号 | 地字第6403232019027号 | 未完成 | 建字第6403232019045号 | 已完成 | 已完成 | 642126201908200101 | 距离西气东输管道过近，存在合规风险和安全隐患，需进行规划调整 | 2020-04-01 | 2020-08-02 | 盐池县 | 范海鑫 13895547656
20 | 同心县第十小学建设项目 | 新建 | 总建筑面积16960平方米 | 2020-2021 | 8117 | 6000 | 政府投资 | 同发改审发[2019]198号 | 同教综[2019]78号 | 同国划字2019-21 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 征地拆迁未完成，图审正在进行 | 2020-05-20 | 2021-11-02 | 同心县 | 杨林13619559123
21 | 同心县“互联网+教育”在线课堂 | 新建 | 在线课堂主课堂、副课堂、班级多媒体设备、学生电脑、教室电脑、监控室、广播室、网络室、录播教室、智慧教室、电子班牌等建设 | 2020-2022 | 4704 | 1500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2022-11-02 | 同心县 | 杨林13619559123
22 | 同心县回民中学风雨操场和综合教学楼项目 | 新建 | 地上三层框架3500平方米，地下一层防水框架150平方米，新建综合教学楼5150平方米，地上五层框架 | 2020 | 2846 | 1200 | 政府投资 | 同发改审发[2019]90号 | 同教综[2019]75号 | 同国划字2019-11 同国划字2019-12 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 征地拆迁未完成，图审正在进行 | 2020-04-10 | 2020-11-02 | 同心县 | 杨林13619559123
23 | 同心县2020年幼儿园建设项目 | 新建 | 新建同心县城北幼儿园等八所幼儿园 | 2020-2021 | 5094 | 3000 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 区级项目评审已通过，批复未下达 | 2020-04-10 | 2021-07-01 | 同心县 | 杨林13619559123
(二) | 卫生（6个） |  |  |  | 25554 | 11916.91
24 | 超瑞施医疗科技院士工作站宁夏分站及吴忠市健康大数据中心建设项目 | 新建 | 购置健康系统设备及配套设备 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-15 | 2021-12-01 | 利通区 | 韩林来 15379502166
25 | 利通区中医药馆及国家级非遗技法文化传承项目 | 新建 | 对中医药馆进行装修和布展，对地面、卫生间、部分墙体墙面改造，购置医疗设备药品、教学办公信息化等设备 | 2020 | 2000 | 2000 | 企业投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 利通区 | 陈堃 13709539316
26 | 红寺堡区人民医院门诊楼医技楼病房楼改造项目 | 续建 | 对门诊楼、医技楼、病房楼进行改造。改造内容为新增吊顶，消防喷淋，火灾自动报警系统，消防应急疏散系统。 | 2019-2020 | 1410 | 1000 | 政府投资 | 红发改发 〔2019〕282号 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 未完成 |  | 2020-01-10 | 2020-04-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
27 | 青铜峡市互联网+医疗健康建设项目 | 新建 | 建立统一的数据、技术和管理标准，规范医院信息化建设 | 2020-2022 | 9000 | 1385.91 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 正在编制可研报告 | 2020-01-06 | 2022-09-01 | 青铜峡市 | 刘振林 13995033148
28 | 同心县“互联网+医疗健康”一体化平台 | 新建 | 建设“互联网+医疗健康”数据中心，互联网医院，移动远程医疗、区域影像、区域心电等分级诊疗体系，信息惠民服务平台 | 2020 | 1513 | 900 | 政府投资 | 未完成（政府45次常务会议已审定） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-20 | 2021-06-01 | 同心县 | 杨少平139951540892
29 | 同心县赛瑞医院新建项目 | 新建 | 五层框架住院楼，用地面积2309平方米，建筑面积3348平方米 | 2020 | 1631 | 1631 | 企业投资 | 备案 2019-640324-84-03-004952 |  | 6403242018B00270 | 2018049 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 因项目用地增加需重新提交城市化领导小组会议审定 | 2020-05-30 | 2020-09-01 | 同心县 | 杨少平139951540892
(三) | 文化体育旅游（13个） |  |  |  | 27601.12 | 18255.12
30 | 吴忠市2020年旅游标识标牌项目 | 新建 | 完善吴忠市辖区内以高速公路、国省道路、城市主干道以及连接旅游景区的旅游道路为重点旅游交通标识标牌的数量、位置、形式、安装工艺等 | 2020 | 582.32 | 582.32 | 政府投资 | 未完成 （建设方案已编制） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 |  | 2020-04-10 | 2020-12-01 | 市文化旅游体育广电局 | 张银国13519535501
31 | 利通区2019年全民健身中心项目 | 续建 | 建设东塔寺乡、马莲渠乡、板桥全民健身中心 | 2019-2020 | 2560 | 2260 | 政府投资 | 吴利发改发[2018]92号 | 吴政土批字[2018]31号 | 吴国土地（划）字2018-35号 | 吴城YD2019012 | 已完成 | 未完成 | 64210120191031GJ03-42 |  | 2020-03-25 | 2020-12-01 | 利通区 | 李涛 15595133039
32 | 利通区2020年全民健身中心项目 | 新建 | 金积、高闸、郭家桥全民健身中心 | 2020 | 1800 | 1800 | 政府投资 | 吴利发改发[2019]159号 | 未完成（土地预审请示已报市自然资源局，待批复） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-25 | 2020-12-01 | 利通区 | 李涛 15595133039
33 | 利通区黄河文化旅游精品段公共服务设施项目 | 新建 | 新建游客中心及配套设施；驿站1处；观景平台1处，改建1处；绿色停车场3处，改建3处；旅游厕所5座；自行车慢行道17公里；完善标识标牌等旅游公共服务设施 | 2020-2021 | 1093 | 547 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-25 | 2021-11-01 | 利通区 | 李涛 15595133039
34 | 乌沙塘红梅杏观光旅游项目 | 新建 | 道路硬化，路灯，绿化，停车场，住宿等 | 2020 | 500 | 500 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 争取项目资金 | 2020-05-25 | 2020-12-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
35 | 吴忠市红寺堡区大河旅游服务中心 | 新建 | 新建400平方米游客服务中心，停车场1000平方米，木质、水泥游步道10公里 | 2020-2021 | 1000 | 1000 | 政府投资 | 红发改发 〔2019〕300号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-25 | 2020-12-01 | 红寺堡区 | 马军18995333567
36 | 瞿靖镇全民健身中心 | 新建 | 2000平米 | 2020 | 640 | 640 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-20 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 曹青 13995252780
37 | 青铜古镇改造运营项目 | 续建 | 改造温泉街、自由式餐饮、特色商铺、SPA理疗馆、中小型商务会议厅等 | 2019-2020 | 15000 | 7000 | 企业投资 | 青发改[2019]262号 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 不需办理 | 青环审发（2018）65号 | 未完成 |  | 2020-01-01 | 2020-12-10 | 青铜峡市 | 王平剑 15595037766
38 | 黄河文化旅游带精品段青铜峡市旅游公共服务设施项目 | 续建 | 青铜峡市黄河文化旅游精品段（滨河大道）42公里，完成11公里骑行道并配套相应的公共设施及沿线旅游带公共服务设施 | 2019-2020 | 1076 | 576 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制建设方案 | 2020-05-01 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 王平剑 15595037766
39 | 青铜峡市图书馆旧馆改造及设备购置项目 | 新建 | 对青铜峡市老图书馆进行室内装修，给排水、供暖等设施改造，购置相关设备 | 2020 | 721.8 | 721.8 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 正在编制建设方案 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 王平剑 15595037766
40 | 黄河铁桥加固修缮项目 | 新建 | 设置绿化防护带，将游客中心游步道与黄河铁桥连通，对黄河铁桥、游客中心游步道等区域进行夜间美化工程 | 2020 | 500 | 500 | 政府投资 | 未完成 | 不需办理 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 正在编制建设方案 | 2020-04-01 | 2020-08-01 | 青铜峡市 | 王平剑 15595037766
41 | 黄河大峡谷景区108塔、大禹文化园停车场项目 | 新建 | 新建108塔、大禹文化园停车场，配套建设游客接待中心、旅游厕所、电瓶车中转站等设施 | 2020 | 800 | 800 | 政府投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 正在编制建设方案 | 2020-03-01 | 2020-10-01 | 青铜峡市 | 王平剑 15595037766
42 | 盐池县图书馆装修布展工程 | 新建 | 图书馆总建筑面积4770平方米，三个单体内部装修布展及图书馆器材设备购置。 | 2020 | 1328 | 1328 | 政府投资 | 盐发改社会[2019]458） | 不需办理 | 不需办理 | 不需办理 | 已完成 | 不需办理 | 不需办理 |  | 2020-03-10 | 2020-10-01 | 盐池县 | 周于智15121839989
(四) | 民政（2个） |  |  |  | 2667 | 1810
43 | 利通区沙坝沟公墓建设项目 | 新建 | 建设公墓道路等配套设施 | 2020-2021 | 1857 | 1000 | 政府投资 | 未完成（正在编研项目实施方案） | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-11-01 | 利通区 | 金钟 13895236210
44 | 利通区残疾人托养中心项目 | 新建 | 新建2110平方米综合楼一栋，托养床位30张；硬化面积1200平方米，绿化面积3200平方米，围墙300米 | 2020 | 810 | 810 | 政府投资 | 吴利改发[2019]151号 | 吴自然资函[2019]189号 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-20 | 2020-12-01 | 利通区 | 金钟 13895236210
(五) | 住宅房地产开发项目（33个） |  |  |  | 1231043.2 | 544918.2
45 | 市区2020年房地产开发续建项目 | 续建 | 建设紫御府四期、如意人家、阳光瑞晨、润翔东苑、碧桂园、翰锦名城、博雅南园、芸香苑2期、紫薇阁2期、黄河明珠四期、秦韵花园等11个住宅小区，130万平方米。 | 2019-2021 | 354776 | 140976 | 企业投资 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 2020-04-10 | 2021-10-01 | 市住建局 | 纪少祥18909536190
46 | 早园农机市场开发项目 | 新建 | 建筑面积5万平方米 | 2020-2021 | 16000 | 8000 | 企业投资 | 未完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-20 | 2021-10-01 | 市住建局 | 王海庆 18909533333
47 | 上桥佳苑二期 | 新建 | 建筑面积1万平方米 | 2020-2021 | 4000 | 2700 | 企业投资 | 未完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-21 | 2021-10-01 | 市住建局 | 张自焕13469559722
48 | 玖丰▪梧桐苑住宅小区 | 续建 | 建筑面积22万平米 | 2019-2021 | 68000 | 45000 | 企业投资 | 2019-640303-70-03-008431 | 地字第2019005号 | 6403032019B08338-1 | 建字第2019018号 建字第2019019号 | 不需办理 | 环评登记表 | 64030020190829045 |  | 2020-03-15 | 2020-11-01 | 红寺堡区 | 李登阳18295137777
49 | 养殖小区1号2号地块住宅小区 | 续建 | 建筑面积15万平米 | 2019-2022 | 35000 | 15000 | 企业投资 | 未完成 | 红政土批字 〔2019〕5号 | 吴红地（G）〔2018〕-5号 吴红地（G）〔2018〕-6号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-05-30 | 2022-03-01 | 红寺堡区 | 吴宏宇18161653970
50 | 红寺堡区海龙湾住宅小区 | 续建 | 建筑面积6.8万平米 | 2019-2021 | 25000 | 6000 | 企业投资 | 2019-640303-70-03-009251 | 地字第吴自规（红）用2019011号 | 吴红地（G）〔2018〕-22号 | 已完成建字第2019014号 | 不需办理 | 201964030300000061 | 64030020190819042 |  | 2020-03-15 | 2021-01-01 | 红寺堡区 | 李上练18169595544
51 | 星河传说二期建设项目 | 续建 | 住宅98000平方米，幼儿园2000平方米及室外配套。 | 2019-2021 | 20000 | 2000 | 企业投资 | 青发改[2016]122号 | 已完成 | 青国用（2011）60041号 | 建字第2017028号 | QTXFB201904 | 未完成 | 已完成 |  | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 杨景洲 18295397333
52 | 华福公馆项目（关家园） | 新建 | 总建筑面积70738.94平米 | 2020-2021 | 20000 | 20000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 规划图调整中 | 2020-05-15 | 2021-12-01 | 青铜峡市 | 毛荣 13895258677
53 | 上陵黄河外滩西区项目 | 新建 | 项目占地322亩，规划总建筑面积43万平米。 | 2020-2022 | 131000 | 12100 | 企业投资 | 已完成备案 （2018-640381-70-03-011194） | 已完成 | 已完成 青国用（2014）第60003号 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 | 因欠缴人防易地建设费暂时无法办理前期手续，正在积极协调 | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 郭培培 18209533344
54 | 学府壹号住宅楼建设项目 | 新建 | 计划开工8-10栋楼，面积3万平米 | 2020 | 5000 | 5000 | 企业投资 | 青发改[2010]218号 | 地字第2010062号 | 青国用（2013） 第60034号 | 青建工字2011025 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-03-10 | 2020-12-01 | 青铜峡市 | 文兴国 15909531010
55 | 和府四期商住小区建设项目 | 新建 | 商业网点2650平米，小高层住宅楼14219.65平米 | 2020 | 3576.2 | 3576.2 | 企业投资 | 2019640381-70-03-011439 | 青国用（2012）第60095号 | 001-（041）-019-01、 001-（041）-020 | 地字第2011015号 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-01 | 2020-11-01 | 青铜峡市 | 张辉 18409634785
56 | 二堡商住区（豪宸府） | 续建 | 建筑面积45350㎡ | 2019-2020 | 13605 | 10000 | 企业投资 | 2019-640323-70-03-007819 | 地字第6403232019038号 | 盐政土批字[2019］16号 | 建字第6403232019054号 | 不需办理 | 201964032300000072 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-11-15 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
57 | 六小商住区（君泰新能源科技中心综合楼） | 续建 | 新建综合楼两栋，1#综合楼7层，建筑面积8414.82㎡，2#综合楼6层，建筑面积4866.53㎡ | 2019-2020 | 4064 | 2000 | 企业投资 | 2019-640323-70-03-004894 | 盐政土批字 〔2019〕6号 | 6403232019B01021 | 建字第6403232019019号 | 不需办理 | 不需办理 | 6402126201908200101 |  | 2020-04-15 | 2020-11-15 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
58 | 盐池县汇宝商住综合体建设项目 | 新建 | 用地面积14.63亩，总建筑面积为11182.4平方米，主要建设1#-3#住宅楼和商业楼 | 2020 | 3700 | 3000 | 企业投资 | 2019-640323-70-03-002813 | 宁（2019）盐池县不动产权第E0001973号 | 出让合同：6403232019B01296 | 地字第6403232019039 | 不需办理 | 不需办理 | 6421262019010250101 |  | 2020-04-15 | 2020-12-01 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
59 | 滩羊美食民俗文化城二期 | 新建 | 用地面积为14.94亩，设计总建筑面积9960㎡，主要建设以滩羊民俗美食为主题商业风情街区。 | 2020 | 5000 | 4000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-11-15 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
60 | 书香雅苑南侧 | 新建 | 建筑面积为30238㎡ | 2020 | 9071 | 5442 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-11-15 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
61 | 三小西侧 | 新建 | 建筑面积为52637㎡ | 2020 | 15800 | 9474 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-11-15 | 盐池县 | 贺志锋 18195038148
62 | 清水湾片区A区/B区 | 续建 | 建筑面积15万平方米 | 2018-2020 | 52000 | 9000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-08-01 | 同心县 | 杨韬15695038898
63 | 同心县阳光花园 | 续建 | 建筑面积7.5万平方米 | 2018-2020 | 49200 | 12000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 已完成（国（2019） 同第X000213号） | 已完成地字2018048号/地字2018045号 | 不需办理 | 未完成 | 已完成640324201810120000 |  | 2020-04-15 | 2020-10-30 | 同心县 | 白玉玲18965344678
64 | 同心县信泰人家A区/B区房地产开发项目 | 续建 | 建筑面积20万平方米 | 2019-2020 | 60700 | 24000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 同地挂字2018-10B区同地挂字2018-11号 | 建字第2019008号B区：建字第2019009号 | 不需办理 | 未完成 | 640324201906030102 |  | 2020-04-15 | 2020-10-30 | 同心县 | 马武13909550826 马海文13909530215
65 | 中寺片区（银海家园）开发项目 | 续建 | 建筑面积20万平方米 | 2018-2020 | 60000 | 40000 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2020-11-10 | 同心县 | 余永强13895264888
66 | 清水湾C区 | 续建 | 建筑面积55720平方米 | 2019-2020 | 31111 | 38000 | 企业投资 | 已完成 | 同政函[2017]56号 | 同地挂字2017-12 | 建字第2019003号 | 不需办理 | 同环发[2018]253号 | 640324201907010102_ |  | 2020-04-15 | 2020-04-10 | 同心县 | 杨韬15695038898
67 | 鹏盛·豫海壹号住宅小区 | 续建 | 建筑面积93203平方米 | 2019-2021 | 31088 | 28000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 6403242018B00347 | 2019005 | 不需办理 | 同环发[2019]146号 | 640324201907100302 |  | 2020-04-15 | 2021-12-01 | 同心县 | 李经理15009634220
68 | 新区三水商业街 | 续建 | 建筑面积10133平方米 | 2019-2021 | 4509 | 4200 | 企业投资 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2021-12-01 | 同心县 | 马汉虎13995030266
69 | 长征花园南区 | 续建 | 建筑面积32125.6平方米 | 2019-2020 | 7067 | 4000 | 企业投资 | 已完成 | 同政函[2018]27号 | 同地挂字2018-6-1 | 建字第2019016号 | 不需办理 | 同环发[2019]187号 | 640324201907030101 |  | 2020-04-15 | 2020-06-01 | 同心县 | 杨韬15695038898
70 | 秀水花园 | 新建 | 总建筑面积113844平方米 | 2020-2021 | 45000 | 20000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 同地（G）[2019]-12号 | 建字第2019031号 建字第2019055号 | 不需办理 | 未完成 | 64032420190927010 |  | 2020-04-15 | 2021-08-20 | 同心县 | 金文豪18295185155 马正国13619559543
71 | 清水湾D区 | 新建 | 总建筑面积131266平方米 | 2020-2021 | 45943 | 20000 | 企业投资 | 已完成 | 已完成（同政函[2019]23号) | 已完成（同地挂字2019-5) | 已完成（建字第2019025号） | 不需办理 | 未完成 | 已完成（640324201908090101) |  | 2020-04-15 | 2021-06-20 | 同心县 | 杨韬15695038898
72 | 紫雅嘉苑 | 新建 | 总建筑面积75079.03m2 | 2020-2021 | 27000 | 15000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 出让合同：2011-08-01 | 已完成建字第2019043号 | 不需办理 | 已完成环评登记表 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2021-11-01 | 同心县 | 李建威15354898607
73 | 永安家园 | 新建 | 总建筑面积44700.86㎡ | 2020-2021 | 15000 | 9000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 640324019B00389 | 未完成 | 不需办理 | 未完成 | 未完成 |  | 2020-04-15 | 2021-12-01 | 同心县 | 余永强13895264888
74 | 皓月新都三期朝阳苑 | 续建 | 总建筑面积89040平方米 | 2019-2021 | 31111 | 10000 | 企业投资 | 已完成 | 未完成 | 已完成同国用2011第60020号 | 已完成建字第2019012号 | 不需办理 | 未完成 | 已完成640324201907020101 |  | 2020-04-15 | 2021-10-18 | 同心县 | 施岩15109500325 虎建平 18509534622
75 | 伊庆苑三期 | 续建 | 建筑面积13108平方米 | 2019-2020 | 4572 | 3500 | 企业投资 | 已完成 | 同政函[2018]56号 | 同地挂字2019-4 | 建字第2019027号 | 不需办理 | 未完成 | 640324201909200101 |  | 2020-04-15 | 2020-10-18 | 同心县 | 丁学平13895033333
76 | 锦成家苑二期 | 续建 | 主体工程及装饰装修工程 | 2019-2021 | 12150 | 7950 | 企业投资 | 已完成 | 地字第2012025号 | 2011-15 | 建字第2019048号 | 不需办理 | 未完成 | 640324201909240101 |  | 2020-04-15 | 2021-05-20 | 同心县 | 胡红来13606569887
77 | 豫海万家B区 | 续建 | 总建筑面积89853.35平方米 | 2019-2021 | 21000 | 6000 | 企业投资 | 已完成 | 地字第2017011号 | 地字第2017011号 | 建字第2017011号 | 不需办理 | 同环发[2017]116号 | 640324201704240101 |  | 2020-04-15 | 2021-06-30 | 同心县 | 马立成13995433999