附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商 | 项目  名称 | 实施区域 | 建设计划 | 投资额度 | 责任人 |
| 中国移动 | 5G无线网建设项目 | 2020年计划新建5G基站335个，其中利通区195个，青铜峡52个，红寺堡23个，同心32，盐池35个。计划投资超过6000万元。 | 2020年6月底，建成覆盖吴忠市各县区政府周边、主要商圈、医院及各大科技园区主要5G网络；2020年底建成覆盖吴忠市各县区主要城区的精品5G网络，届时各县区城区将实现5G网络连续覆盖。 | 2020计划投资超过8600万元，涵盖5G基站建设、汇聚机房建设、传输网络建设。 | 安红13709510012 |
| 5G汇聚机房建设项目 | 2020年计划新建、改造38处汇聚机房，其中利通区21处，青铜峡6处，红寺堡3处，同心4处，盐池4处。计划投资超过1600万元。 |
| 5G基站配套传输项目 | 2020年计划新增光缆敷设270余公里及相应配套传输设备。计划投资超过1000万元。 |
| 中国电信、联通 （电联共建） | 5G无线网建设项目 | 2020年我公司计划在吴忠地区新建5G基站170个,吴忠地区新建5G基站利通区新建94站、投资1820万元，青铜峡新建26站、投资520万元，红寺堡新建13站、投资260万元，同心县新建21站、投资420万元，盐池县新建19站、投资380万元。 | 全年分三批次完成建设开通任务，第一批6月底前开通94站，第二批8月底前开通31站，第三批10月底前开通45站。 | 2020计划投资3400万元，涵盖各县区170个站点。 | 马振兴15609538070  黄杰  18995315199 |
| 5G网络传输配套建设 | 2020年吴忠分公司传输专业新建主管道6.55孔公里、新建主干光缆17.73皮长公里、新建基站接入光缆96.8皮长公里、新增综合接入机房1个。  2020年吴忠分公司传输专业规划投资共计370.57万元、局房配套投115.71万元，其中本地主干管道49.12万元、主干光缆55.02万元、基站接111.54万元、智能城域网98.8万元、技改56.09万元，新增综合接入机房投资48万、外市电接入67.71万元。 |
| 吴忠铁塔 | 5G无线网建设项目 | 吴忠铁塔统筹三家5G基站建设，2020年全年计划建设5G基站1000个，计划投资9800万,吴忠地区新建5G基站，利通区589处，青铜峡142处，红寺堡83处，同心98处，盐池118处。 | 年度计划建设1000个5G站址 | 2020计划投资12236万元，涵盖5G基站和汇聚机房建设。 | 高文宁 1781117 0007 |

2020年铁塔公司及运营商5G建设计划清单

附件2

主要公共杆塔资源开放时间表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资源类型 | 开放时间 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 1 | 电力铁塔及农村地区低压电力杆塔等电力杆塔 | 2020年第2季度 | 国网吴忠供电公司 | 各县（市、区）人民政府 |
| 2 | 居住小区杆塔 | 2020年第3季度 | 市住房和城乡建设局 | 各县（市、区）人民政府 |
| 3 | 路灯杆 | 2020年第3季度 | 市城市管理局 | 各县（市、区）人民政府 |
| 4 | 公交站台和客运站场广告杆塔 | 2020年第3季度 | 市交通  运输局 | 各县（市、区）人民政府 |
| 5 | 林业防火和监控杆塔 | 2021年第3 季度 | 市自然资源局 | 各县（市、区）人民政府 |
| 6 | 景区照明或广告杆塔 | 2020年第3季度 | 市文化旅游体育广电局 | 各县（市、区）人民政府 |
| 7 | 公安监控杆  城市道路监控杆塔 | 2020年第3季度 | 市公安局、交通运输局 | 各县（市、区）人民政府 |