## 2015年吴忠市区保障性住房项目进度公示（7月）

根据自治区发改委、住建厅等部门联合下发《关于下达2015年保障性安居工程计划任务的通知》(宁建（保）发[2015] 9号)要求和吴忠市区保障性住房年度建设计划，2015年市区新建保障性住房9303套98.97万平方米，其中城市棚户区改造8228户93.32万平方米，公共租赁住房1075套5.65万平方米。现将吴忠市区2015年保障性住房项目工程进度（7月）信息予以公示。

2015年吴忠市区公共租赁住房项目工程进度信息公示表（一）

| 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 套数 | 建筑面积（㎡） | 工程进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华宇香缇半岛配建公共租赁住房项目 | 华宇香缇半岛小区院内 | 新建 | 45 | 2527.65 | 已完工 |
| 大地.南湖小区配建公共租赁住房项目 | 大地南湖小区院内 | 新建 | 73 | 4463.64 | 已完工 |
| 恒昌未来城配建公共租赁住房 项目 | 恒昌未来城小区院内 | 新建 | 112 | 6700 | 已完工 |
| 上桥人家配建公共租赁住房项目 | 上桥人家小区院内 | 新建 | 81 | 4654.55 | 已完工 |
| 恒丰毛纺织园区企业自建 公共租赁住房项目 | 恒丰毛纺织园区 | 新建 | 597 | 31738.28 | 已完工 |
| 恒业.枫林湾项目 | 恒业枫林湾小区院内 | 新建 | 47 | 2430 | 已完工 |
| 中达秦韵湖畔 | 中达秦韵湖畔小区院内 | 新建 | 60 | 4525 | 已完工 |
| 海纳百川.御湖茗居 | 海纳百川御湖茗居小区院内 | 新建 | 60 | 4000 | 装饰装修 |
| 合计 |  |  | 1075 | 56514.12 |  |

2015年吴忠市区城市棚户区改造项目工程进度信息公示表（二）

| 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 套数 | 建筑面积（㎡） | 工程进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金积新镇区八期城市棚户区改造 项目 | 金积镇金积八期 | 新建 | 1774 | 171891 | 主体已完工，附属施工中 |
| 洼渠四期城市棚户区改造项目 | 板桥乡洼渠村 | 新建 | 312 | 35280 | 已完工 |
| 金湖湾城市棚户区改造项目 | 板桥乡梁湾村 | 新建 | 576 | 63964 | 4、5、6、11#装饰装修工程，剩余楼主体已完工，围墙基础施工，室外排水管沟开挖，车库基础施工！ |
| 高家湖城市棚户区改造项目 | 板桥乡高家湖村 | 新建 | 1050 | 104976.67 | 14、15#地面发泡完，进入玻璃水、暖安装，大地公司，16#楼主体封顶，剩余楼室内电表安装调试完，预计下周五交工，附属已完工 |
| 涝河桥二期城市棚户区改造项目 | 上桥镇涝河桥村 | 新建 | 322 | 36206 | 已完工 |
| 罗渠三期城市棚户区改造项目 | 上桥镇罗渠村 | 新建 | 354 | 42891 | 基本完工 |
| 东塔干饭渠石佛寺片区 | 东塔乡干饭渠村 | 新建 | 1476 | 150854.45 | 正在装饰装修工程 |
| 郭家桥清水沟片区 | 郭家桥乡清水沟村 | 新建 | 802 | 86596 | 主体装饰装修，室外散水完成，室内第一遍腻子完成。 |
| 郭家桥涝河桥片区 | 郭家桥乡涝河桥村 | 新建 | 780 | 85949 | 主体正在装饰装修工程，地下车库消防管道安装完成 |
| 利通区南片区 | 利通区高闸镇、马莲渠、扁担沟 | 新建 | 726 | 81524 | 已完工 |
| 古城片区吴灵路 | 古城镇吴灵路 | 新建 | 56 | 14436 | 已完工 |
| 计划任务 |  | 合计 | 8228 | 870892 |  |