市

食品安全委员会办公室文件

吴食安委办发〔2018〕8号

关于印发《2018吴忠市食品安全宣传周

活动方案》的通知

各县（市、区）食安办、市食品药品安全委员会各成员单位、科协、保监局：

为了认真贯彻落实自治区食安办等15部门《关于印发2018年宁夏食品安全宣传周活动方案的通知》（宁食安办发〔2018〕11号）精神，市食药安办结合我市实际制定了 《2018年吴忠市食品安全宣传周活动方案》，现印发你们，请结合实际，科学安排，精心组织，切实抓好贯彻落实。

吴忠市食品药品安全委员会办公室(代章)

2018年7月16日

（此件公开发布）

2018年吴忠市食品安全宣传周活动方案

根据自治区食委办《关于印发2018年宁夏食品安全宣传周活动方案的通知》（宁食安办发〔2018〕11号）精神，现结合我市实际，制定如下活动方案：

一、活动主题

2018年食品安全宣传周活动的主题为“尚德守法，食品安全让生活更美好”。

二、活动时间

7月17日至7月31日，时间安排15天。

三、参加部门

市食品药品安全委员会相关成员单位、各县（市、区）食品安全委员会办公室及食品安全相关成员单位。

四、宣传重点

（一）深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中全会精神。

（二）深入宣传贯彻习近平总书记关于食品安全的战略思想和党中央国务院、自治区党委政府及吴忠市委政府关于食品安全的重大决策部署，推动各级党委政府不断增强责任意识，推动各级食品安全监管部门不断提升监管执法能力和水平。

（三）集中展示各地、各有关部门在完善体制机制，创新监管方式，依法履职尽责，推进“放管服”改革，实施“双随机、一公开”监管，提高监管质量效率，助力食品产业高质量发展，维护食品安全方面的新思路新举措新成效，为推进食品安全治理体系和治理能力现代化营造良好氛围。

（四）引导食品行业市场主体及从业人员大力开展道德诚信宣传，树立尚德守法正面典型，增强企业主体责任意识，推进诚信体系建设，弘扬食品产业诚信文化、发展故事和工匠精神。

（五）引导社会各界积极参与食品安全普法宣传和科学知识普及，积极参与智慧分享和实践创新，增强社会监督意识，提高维权能力和科学素养，营造浓厚的食品安全社会共治氛围。

（六）大力宣传推进食品安全示范创建工作。盐池县围绕食品安全示范县创建工作、各乡镇(街道)围绕食品安全示范乡镇(街道)创建工作，深入宣传创建推进措施、工作成效，积极营造“人人关心创建、人人知晓创建、人人参与创建”的浓厚氛围。

五、活动安排

结合各地、各部门实际情况和自治区相关厅局统一安排，围绕自身职责，通过展览演示、实地观摩、咨询讲座、现场服务、发放资料等形式广泛开展宣传活动。

（一）举办食品安全集中宣传活动。7月17日上午9：00-11:30，与全区同步举行食品安全宣传周启动仪式。

市区活动：吴忠市、利通区食药安办联合在市区开源广场（北）举行“食品安全宣传周”集中宣传活动，吴忠市、利通区两级食品安全监管部门、新闻媒体、食品生产企业代表参会。相关部门设置咨询点，现场接受咨询、发放宣传资料；地产食品企业现场开展名优产品展示。

牵头单位：市食药安办、利通区食安办

参加单位：市工信局、教育局、宗教局、公安局、环保局、住建局、农牧局、商务局、卫生和计划生育局、规划管理局、市场监管局、科协、粮食局、保监局；利通区食安办及相关成员单位；食品生产企业20--30家（其中10家由市市场监管局通知）

各县（市、区）设立分会场，同时启动宣传周活动。

（二）开展“记者眼中的食药安全”专题宣传活动。以“强化舆论监督、推动社会共治”为主题，邀请新闻媒体记者，采取“采风”形式，深入有关食品安全一线，从不同侧面进行采访报道，宣传食品安全监管新成绩、新亮点。

牵头单位：市市场监督管理局

落实单位：各县(市)市场监督管理局、分局、吴忠日报社、吴忠电视台、各县(市、区)电视台

（三）举办食品安全“进万家”活动。深入社区、网络订餐平台等食品消费重点场所，集中开展贴近消费、贴近生活的科普宣传，提升食品安全宣传的针对性和时效性，推动科学知识走进百姓生活。

牵头单位：市食品药品安全委员会办公室

落实单位：各县（市、区）食品安全委员会办公室

（四）开展儿童食品安全守护行动。在全市开展青少年食品安全宣传教育活动。组织食品安全科普工作者、社会志愿者和食品监管人员走进青少年群体，通过举办食品安全知识讲座、发放食品安全科普宣传品等形式，增强青少年食品安全自我保护意识和科学知识素养。

牵头单位：市食品药品安全委员会办公室、教育局、科协

落实单位：各县(市、区)食品安全委员会办公室、教育局、科协

（五）开展餐饮业食品安全质量提升现场观摩。落实习近平总书记关于“促进餐饮业提高安全质量”的重要指示要求，邀请餐饮服务行业企业代表、群众代表、媒体代表等社会各界代表深入全市餐饮业食品安全示范企业进行现场观摩，近距离感受餐饮业食品安全提升所取得的成果，宣传展示餐饮业示范企业、示范街区，发挥典型示范作用，引领餐饮业健康发展。

牵头单位：市市场监督管理局

落实单位：各县(市)市场监督管理局、分局

（六）开展食品安全公益广告和专题宣传。在吴忠市公共频道、广场大电视屏播放食品安全专题片。在吴忠市主城区街道设置食品安全知识宣传公益广告牌。各县(市、区)结合实际开展相应的宣传活动，在报纸、电视台、户外广告、门户网站、手机短信微信、广播电台、公共场所电子屏、公交传媒显示屏等媒介上发布食品安全公益广告。

牵头单位：市食品药品安全委员会办公室

落实单位：各县（市、区）食品安全委员会办公室

（七）开展食品安全“四进”活动。开展食品安全知识进商场活动，在商场、超市，利用货架标签作为载体，制作张贴食品安全科普“小贴士”，为广大公众提供近距离的食品安全消费指导，提示常见误区，破解不实传言；开展进餐馆活动，在餐饮店，利用有效载体，制作张贴生动形象的餐饮“小贴士”，为广大消费者普及饮食安全知识；开展进社区（农村）活动，动员基层监管部门和社区志愿者，利用宣传栏、咨询台等社区平台，广泛开展食品安全主题宣传活动；开展进企业活动，指导有条件的企业、机构举办食品安全科普教育基地“开放日”，邀请群众实地观摩，感受食品质量安全保障措施。

牵头单位：各级市场监督管理局

落实单位：各县(市)市场监管局、分局、商务局、社区

（八）组织开展“系列主题日”活动。7 月18日至 7 月31日，市农牧局、科协、教育局、公安局、工信局、保监局、卫生计生局、住房和城乡建设局、商务局、粮食局、市场监管局按照先后顺序，依次举办“系列主题日”活动（详见附件1）。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各地各部门要把“食品安全宣传周”活动作为迎接自治区60大庆、加强和深化食品安全监管工作的重要举措，高度重视，精心组织，保障投入，确保各项活动顺利开展，形成声势，见到实效。各县(市、区)食品安全委员会办公室要强化组织协调，有关部门各负其责，引导、鼓励社会各界、公众积极参与。

（二）增强活动实效。使用统一的“全国食品安全宣传周”标志。围绕宣传主题做好宣传报道，切实形成全媒体全覆盖格局。注意紧扣传播规律和公众关切，积极融合传统媒体与新兴媒体优势，不断丰富和完善宣传思路，拓展宣传内容。加强宣传周期间相关舆情监测，及时研判，稳妥发布，确保舆论环境平稳有序。

（三）严肃会风会纪。要严格遵守中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，厉行勤俭节约，严禁铺张浪费、大讲排场和形式主义，切实把宣传活动与深入贯彻党的十九大和自治区第十二次党代会精神有机结合起来，增强针对性，注重实效性。

（四）及时总结经验。各地、各部门要注意总结宣传周活动的工作经验和突出成效，各县(市、区)食品安全委员会办公室负责汇总辖区各部门宣传活动开展情况，注意收集活动期间的图片、音视频等资料，并于8月1 日前将工作总结及筛选后的图片、文字等资料报市食品药品安全委员会办公室。

联系人：马  琳

联系电话：0953-2906859（传真）

电子邮箱：wuzhong96311@126.com

附件：

1、2018年吴忠市食品安全宣传周系列主题日活动安排

2、2018年吴忠市食品安全周宣传标语

吴忠市食品药品安全委员会办公室     2018年7月16日印发

附件1：

2018年吴忠市食品安全宣传周

系列主题日活动安排

一、市农牧局（7月18日）

1、组织开展食品安全宣传周主题日活动，印制宣传资料，宣传农产品安全消费知识，提升公众安全意识和判断能力，引导公众科学消费。

2、组织各级农牧部门配合开展开放日活动，组织农产品质量安全检测机构开展“农产品质量安全实验室公众开放日”“农产品质量安全常识有奖竞答”等活动，普及农产品质量安全知识。

3、根据农业生产需要，派出相关专家分赴各县(市、区)开展农产品种植养殖环节田间指导。对生产经营者开展农业标准化生产、农兽药规范使用、生产记录档案、贮藏保鲜、包装标识等方面的宣传和指导。动员农业生产基地、企业、合作社等开展业务培训、法制宣传、警示教育。

二、市科协（7月20日）

1、组织开展“食品安全进社区”活动。选择人员较密集的社区，组织食品专家、营养专家对日常生活保健食品的误区进行科普，与公众进行现场互动，解答食品安全相关问题。

2、开展“食品安全开放日”活动。搭建科普教育基地展区，组织食品安全科普教育，集中接待公众实地参观活动，播放科普视频，发送科普资料，加深对我市食品工业的直观了解，增强公众对食品安全的信心。

3、针对食品安全谣言集中进行解疑释惑，通过科普动画、视频、图文等多种形式，在PC端和移动端开展食品安全科普活动。

三、市教育局（7月21日）

1、深入开展“师生健康　中国健康”主题健康教育活动，充分利用互联网、广播、宣传栏、微信、微博等阵地和载体，采取师生喜闻乐见、易于接受的形式，开展寓教于学、寓教于乐的食品安全健康教育活动。

2、利用新闻媒体宣传学校食品安全管理经验与做法，发挥典型示范和引领作用。

四、市公安局（7月22日）

1、结合全国社区民警“五进”送平安主题宣传活动总体安排，组织开展“守护食药安全、民警在您身边”主题活动，宣传公安机关打击战果，提升人民群众识假防骗能力。

2、集中报道2018年食品打假“利剑”行动成效，展示全市公安机关打击食品犯罪工作成果，公布一批破获的食品犯罪典型案例，震慑违法犯罪。

3、会同有关互联网企业、协会组织举办食品打假研讨会，突出假酒等品类重点，建立完善警企协作打假机制，凝聚社会共识，推动法治完善，提升社会治理效能。

五、工业和信息化局（7月23日）

1、举办食品工业企业诚信管理体系建立及实施培训班，贯彻食品工业企业诚信管理体系标准，交流诚信管理体系文件及现场评价经验，总结规范评价工作。

2、开展食品工业企业诚信体系建设专题宣传，交流食品生产企业诚信建设工作中好的做法及经验。

六、市保监局（7月24日）

1、举行“食品安全责任保险宣传日”活动，鼓励主要保险公司进企业、进社区、进学校开展食品安全责任保险宣传。

2、组织保险公司利用网站、微博、微信等，宣传保险在推动食品安全方面的重要作用，营造良好宣传氛围。利用保监局官方网站、微信公众号，集中宣传食品安全责任保险进展情况。

3、继续加强与有关部门的沟通协调，在重点领域积极推进实践探索，加大产品创新力度，为企业提供规范、高效、优质的保险服务。

七、市卫生计生局（7月25日）

1、开展食品安全标准相关知识宣传，举办食品安全地方标准宣传贯彻培训班。介绍食品安全标准体系建设情况，解读食品安全新标准。指导公众看懂食品标签，合理选择食品。

2、组织《宁夏居民营养实施方案（2018-2030年）》相关科普宣教活动，针对不同人群宣传相关营养健康科普知识，组织开展营养健康扶贫活动，着力提高居民健康素养。

3、组织开展“食品安全与公众健康”科普宣传活动。将食品安全与营养纳入健康促进相关活动。组织各县(市、区)卫生计生部门广泛开展科普宣传活动。

八、市住房和城乡建设局（7月26日）

1、组织开展“规范经营、依法经营”为主题的关于全市食品小摊贩规范经营的宣传活动，广泛宣传城市管理相关法律法规。

2、制作发放《食品安全法》《宁夏食品小作坊、小摊贩管理办法》《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》等法律法规宣传品，宣传食品安全知识和城市管理法律规定，提高公众食品安全意识和依法规范经营意识。

九、市商务局（7月27日）

1、举办电商平台产品追溯签约活动。通过与部分区内电子商务企业签署合作协议，强化电子商务企业建设追溯体系的责任意识。

2、举办追溯体系建设成效展。展示可追溯特色产品、追溯技术设备和利用追溯确保食品安全等建设成效，交流经验模式，增强群众的认知度和参与度。

3、开展“零售环节看追溯”宣传和体验活动。选择追溯体系运行良好的生产、零售企业，举办“批发环节看追溯”等集中宣传和体验活动。通过发放宣传手册、海报，投放公益宣传片，以及微信公众号、手机客户端、追溯门户网站等多种方式开展宣传，形成良好的社会舆论氛围和市场环境。

十、市粮食局（7月28日）

1、开展“粮食质量安全宣传日”活动。在公共场所举办现场宣传活动，发放科普宣传材料，组织专家咨询，开展问答互动，向消费者讲解常用粮食质量安全辨别小知识，开展现场快速检测服务等。多种渠道宣传粮食质量安全工作，呼吁社会各界共同维护主食安全、口粮安全。

2、开展“中国好粮油”宣传，组织相关企业开展现场宣传活动，引导消费者建立绿色优质粮油产品理念，满足消费者吃得放心安心、吃得营养健康的需求。采取进社区、进学校、进超市、进企业、进农村、进军营、进家庭等方式，让消费者感到粮食质量安全就在身边。

3、开展“粮食实验室开放日”活动，向公众介绍粮油食品安全保障技术，开展粮食质量安全科普讲座，邀请公众参与互动交流，提升消费者对粮油食品安全信心。

十一、市市场监督管理局

（一）7月29日活动

1、举办食品生产企业和检测机构“公众开放日”活动。邀请媒体记者、公众代表走进自治区级食品生产企业和检测机构（含食品安全快速检测室），实地观摩检验食品掺假使假违法行为的技术和手段。

2、组织“邀请群众看后厨”活动，充分展示全市餐饮服务行业“明厨亮灶”工作成效，加强公众对食品安全的信心。

3、开展“放心肉菜超市示范创建”主题宣传活动。组织大型超市食品安全快检人员技能培训。

4、组织开展保健食品科普知识“进社区”宣传活动，免费发放保健食品安全知识动漫宣传页和宣传画。引导消费者科学防范保健食品虚假广告宣传，正确认识保健食品不能代替药品的科学道理。

5、开展食品安全主题宣传活动。围绕社会热点问题、消费者关注问题、食品安全突出问题，通过广播、电视、报刊及手机短信、网络微信向公众及时宣传食品安全科普知识和政策法规。

6、集中宣传食品药品投诉举报工作，推广12331、12315宣传片和公益广告，提升12331、12315公众知晓率和认知度。

（二）7月30日活动

1、开展“依法维护食品安全主题座谈会和消费者体验活动”。配合有关部门、行业组织、食品专家、媒体代表以及消费者代表，开展食品安全问题互动交流；与消费者代表共同走访相关食品企业，体验安全消费，促进食品企业依法履行保障食品安全第一责任，增强消费信心，促进健康消费。

2、集中宣传《消费者权益保护法》《广告法》《食品安全法》，解读与消费者食品安全相关的法律法规，宣传国家方针政策和工商、消协组织及有关部门维护消费者食品安全权益的工作成果。

（三）7月31日活动

1、开展食品类包装、容器等食品安全相关产品科普知识宣传活动，通过现场实物展示、使用功能推介、正反事例比照，引导公众正确识别和使用食品类包装、容器。

2、利用区内电视、广播、报刊、微信平台等，组织有关专家正确解读食品类包装、容器在新材料、新工艺方面取得的科研成果，普及相关食品安全知识。

附件2：

2018年食品安全周宣传标语

1、尚德守法，食品安全让生活更美好

2、贯彻《食品安全法》，共创健康美好生活

3、食品安全齐监督，健康生活有保障

4、食品安全牢记心，健康幸福伴你行

5、普及食品科学知识，提高安全防范能力

6、建立诚信体系，保障食品安全

7、选购放心食品，吃出健康体魄

8、提高食品安全意识，创造幸福美好生活

9、普及食品科学知识，提高安全防范能力

10、关注饮食用药安全，构建幸福和谐社会

11、保障食品安全，共建和谐社会

12、从源头抓管理，确保食品安全

13、健康大厦始于一砖一石，食品安全凝聚一点一滴

14、加强农村食品监管，维护农村食品市场秩序

15、全面实施食品放心工程，促进经济社会科学发展

16、开展食品安全先进创建，树立食品安全示范典型